## RESUMEN-CUADRO
PROMANP 2015
TOTAL AUTORIZADO | 11374000
PASIVOS 2014 | 1630927.2
TOTAL DISPONIBLE | 9743072.8
SUBSIDIOS DIRECTOS | 9376665.8
GASTOS INDIRECTOS | 366407
| ORIGINAL ANUAL |  |  | MODIFICADO ANUAL
DIRECCIÓN REGIONAL | Concepto de apoyo | Gastos Indirectos | Asignación 2015 | Concepto de Apoyo | Gastos Indirectos | TOTAL | Ejercido | Comprometido
Península de Baja California y Pacífico Norte | 390000 | 13184 | 403184 | 180000 | 6084 | 186084 | #REF! | #REF!
Noroeste y Alto Golfo de California | 400000 | 13522 | 413522 | 399720 | 13512 | 413232 | #REF! | #REF!
Norte y Sierra Madre Occidental | 560000 | 18931 | 578931 | 559975 | 18931 | 578906 | #REF! | #REF!
Noreste y Sierra Madre Oriental | 1696665.8 | 57356 | 1754021.8 | 984000 | 33264 | 1017264 | #REF! | #REF!
Occidente y Pacífico Centro | 1600000 | 54088 | 1654088 | 1907051.2 | 64468 | 1971519.2 | #REF! | #REF!
Centro y Eje Neovolcánico | 3100000 | 104796 | 3204796 | 2249600 | 76048 | 2325648 | #REF! | #REF!
Planicie Costera y Golfo de México | 200000 | 6761 | 206761 | 200000 | 6761 | 206761 | #REF! | #REF!
Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur | 880000 | 29748 | 909748 | 816950 | 27617 | 844567 | #REF! | #REF!
Península de Yucatán y Caribe Mexicano | 550000 | 18593 | 568593 | 539100 | 18224 | 557324 | #REF! | #REF!
PASIVOS 2014 | [5 empty] | 1630927.2 | 1630927.2
TOTAL | 9376665.8 | 316979 | 9693644.8 | 7836396.2 | 264909 | 9732232.4 | #REF! | #REF!
DISPONIBLE | 0 | 49428 | 49428 | 1540269.6 | 101498 | 1641767.6
| Original Anual | Modificado Anual | Ejercido al 28 de septiembre de 2015 | Comprometido | Disponible
DAPA | 11374000 | 11374000 | #REF! | #REF! | #REF!
DEAEI | 11374000 | 11374000 | 4364908.98 | 5367323.42 | 1641767.6

## IAFF PROMANP 2016 (2)
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP)
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo: | DICIEMBRE | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2017-04-25
BENEFICIARIO | REGIÓN PRIORITARIA | CONCEPTO DE APOYO | TOTAL GASTO DE OPERACIÓN OFICINAS CENTRALES | AVANCES |  |  | METAS |  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
|  |  |  | FINANCIERO |  | FÍSICO %
|  |  |  | $ (en pesos) | % |  | Número | Unidad de Medida
TOTAL ACCIONES |  |  | 2882350 | 2594850 | 90.03%
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN OFICINAS CENTRALES |  |  | 115294 | 9466 | 8.21%
TOTAL ADEUDOS 2015 |  |  | 0 | 7098.4
TOTAL EJECUTADO |  |  | 2997644 | 2611414.4 | 87.12%
PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE |  |  | 199650 | 199650 | 100%
Pro Esteros A.C. | RB El Vizcaino | Estudio de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas que se desarrollan dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno | 199650 | 199650 | 100% | 100% | 1 | Estudio de Limite de Cambio Aceptable
NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL |  | SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO | 399800 | 337300 | 84.37%
Liquidámbar Servicios para el Desarrollo Comunitario A. C. | APFF Sierra De Alvarez | Subzonificación para el programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álvarez | 149800 | 149800 | 100% | 100% | 1 | Estudio
Proyección e Integración de Servicios Agroambientales S.C. | RB Mapimí | Consulta pública para el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera Mapimí | 250000 | 187500 | 100% | 50% | 1 | Consulta
OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO |  | SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO | 640000 | 415000 | 64.84%
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Santuario Playa Cuitzmala | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Cuitzmala | 150000 | 75000 | 50% | 0% | 1 | Consulta
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Santuario Playa El Tecuan | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Tecuán | 150000 | 75000 | 50% | 0% | 1 | Consulta
Consultoría Integral en Gestión Ambiental Y Sustentabilidad S.C. | Santuario Playa Mexiquillo | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Mexiquillo | 190000 | 190000 | 100% | 100% | 1 | Consulta
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Santuario Playa Teopa | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Teopa | 150000 | 75000 | 50% | 0% | 1 | Consulta
CENTRO Y EJE NEOVOLCANICO |  | SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO | 595000 | 595000 | 100%
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | PN Grutas de Cacahuamilpa | Estudio técnico de diagnóstico para el programa de manejo del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa | 200000 | 200000 | 100% | 85% | 1 | Estudio Técnico
Consultoría Integral en Gestión Ambiental Y Sustentabilidad S.C | PN Desierto del Carmen o Nixcongo | Estudio Previo Justificativo para la extinción de declaratoria del Parque Nacional Desierto del Carmen o de Nixcongo | 195000 | 195000 | 100% | 90% | 1 | Estudio Previo Justificativo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | PN Xicoténcatl | Estudio Previo Justificativo para la extinción de declaratoria del Parque Nacional Xicotencatl | 200000 | 200000 | 100% | 85% | 1 | Estudio Previo Justificativo
PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO |  | SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO | 400000 | 400000 | 100%
Neek Mundo Sustentable S.C. | Santuario Playa de Rancho Nuevo | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa de Rancho Nuevo | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Consulta
FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |  | SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO | 449500 | 449500 | 100%
Liquidámbar Servicios para el Desarrollo Comunitario, A.C. | Parque Nacional Palenque | Consulta pública para la modificación de declaratoria del Parque Nacional Palenque | 249500 | 249500 | 100% | 100% | 1 | Consulta
Universidad de Quintana Roo | Parque Nacional Lagunas de Montebello | Estudio de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas que se desarrollan dentro del Parque Nacional Lagunas de Montebello | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 1 | Estudio de Limite de Cambio Aceptable
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |  | SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO | 198400 | 198400 | 100%
Costa Salvaje A. C. | Nacional | Manual para la administración de superficies de zona federal marítimo-terrestre destinadas a la CONANP | 198400 | 198400 | 100% | 30% | 1 | Manual