## PROCER 2015
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO (PROCER)
EJERCICIO FISCAL 2015
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS
Periodo: Cuarto Trimestre | [6 empty] | Fecha de elaboración: 10 de enero de 2016
BENEFICIARIO | REGIÓN PRIORITARIA | CONCEPTO DE APOYO | INVERSIÓN AUTORIZADA | AVANCES |  |  | METAS |  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
|  |  |  | FINANCIERO |  | FÍSICO %
|  |  |  | $ (en pesos) | % |  | Número | Unidad de Medida
BENEFICIARIO | REGIÓN PRIORITARIA | CONCEPTO DE APOYO | INVERSIÓN AUTORIZADA | AVANCES | FNANCIERO | FÍSICO % | Número | Unidad de Medida
|  | TOTAL | 91283591.84 | 84675183.98 | 92.76%
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |  |  | 21583242 | 19814686 | 91.81%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 20564686 | 19814686 | 96.35%
ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE BALLENAS, A.C. | PACÍFICO MEXICANO | 10.22 CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS EN EL PACÍFICO MEXICANO | 1499000 | 1499000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.13 DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS PARA LOS ANFIBIOS EN MÉXICO PARA SU CONSERVACIÓN | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
OCÉANOS VIVIENTES, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.12 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PECES SIERRA EN MÉXICO | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | SANTUARIO PLAYA ESCOBILLA Y PLAYA MORRO AYUTA, OAXACA E IXTAPILLA, MICHOACÁN | 10.17 EVALUACIÓN DEL ÉXITO DE LAS NIDADAS DE TORTUGA GOLFINA EN PLAYAS DE ARRIBADA | 900000 | 900000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REGIONES PRIORITARIAS: AJOS BAVISPE Y SIERRA DE SAN LUIS, SONORA; JANOS, CAMPO VERDE, MADERA, TUTUACA, PAPIGOCHIC, CUMBRES DE MAJALCA, EN CHIHUAHUA | 10.32 CONSERVACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOBO MEXICANO EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL | 2750000 | 2750000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | GOLFO DE CALIFORNIA | 10.36 EVALUACIÓN DE LA ABUNDANCIA, TENDENCIA POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL RORCUAL COMÚN EN EL GOLFO DE CALIFORNIA | 769996 | 769996 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | ZONAS MARINAS CORRESPONDIENTES A LAS REGIONES 1 “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE” Y 2 “NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA”. | 10.19 PROGRAMA DE MONITOREO EN ÁREAS DE ALIMENTACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL NOROESTE DEL PACÍFICO MEXICANO | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ANTA - BALAM, TAPIR - TIGRE, A.C. | REGIONES PRIORITARIAS: SAHUARIPA, SONORA; CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE VALLEJO-RÍO AMECA), NAYARIT; APFF MESETA DE CACAXTLA (ESPECÍFICAMENTE EN SAN IGNACIO), SINALOA; RPC CHINANTLA OAXACA; SIAN KA´AN, QUINTANA ROO; Y CALAKMUL, CAMPECHE | 10.31 FOTOIDENTIFICACIÓN EN REGIONES PRIORITARIAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL JAGUAR | 980000 | 980000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (COVIDEC, A.C.) | NIVEL NACIONAL | 10.30 FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR | 550000 | 550000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TNC CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.27 VINCULACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL BISONTE EN MÉXICO | 900000 | 900000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (COVIDEC, A.C.) | NIVEL NACIONAL | 10.29 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE DEPREDACIÓN DE GANADO POR EL JAGUAR | 600000 | 600000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | NIVEL NACIONAL | 10.6 INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO GENERADO A PARTIR DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE ESPECIES EN RIESGO | 900000 | 900000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | NIVEL NACIONAL | 10.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS CON LA FAUNA SILVESTRE | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL USUMACINTA, A.C. | ZONAS DE ATENCIÓN DE MANATÍES | 10.34 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DEL MANATÍ EN EL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE | 320000 | 320000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.4 DIFUSIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA DE LA BIODIVERSIDAD MEXICANA: ESPECIES EN RIESGO Y PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN | 750000 | 750000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRO NATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.18 EVALUACIÓN DEL ÉXITO EN LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS: PROCER 2010-2014 | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD MARINA Y LA CONSERVACIÓN, A.C. | RB EL VIZCAINO; ÁPFF YUM BALAM; RB RÍA LAGARTOS Y RB BANCO CHINCHORRO. | 10.9 MARES MEXICANOS: COMUNICACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COLEGIO DE POSTGRADUADOS | RB SIERRA DEL ABRA TANCHIPA, RPC XILITLA, PN LOS MÁRMOLES, RB SIERRA GORDA, APRN ZPFV CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECAXA, PN CAÑÓN DEL RÍO BLANCO Y RPC CORREDOR BIOLÓGICO DE BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA | 10.28 CONSERVACIÓN Y CONECTIVIDAD DEL JAGUAR EN EL CORREDOR ECOLÓGICO SIERRA MADRE ORIENTAL | 880000 | 880000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRO NATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.20 USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS | 500000 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO SOCIAL, A.C. | RB TEHUACÁN-CUICATLÁN, ÁPRN Y ZPF VEDADA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECAXA, RB SIERRA DE HUAUTLA Y PN COFRE DE PEROTE | 10.35 CONSERVACIÓN DE HÁBITAT Y MONITOREO DE NUTRIA NEOTROPICAL EN MÉXICO | 493400 | 493400 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. (ENDESU, A.C.) | DESIERTO SEMIÁRIDO DE ZACATECAS. | 10.24 FORTALECIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE PRESAS POTENCIALES DEL ÁGUILA REAL Y RESTAURACIÓN DE HÁBITAT EN EL DESIERTO SEMIÁRIDO ZACATECANO | 900000 | 900000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | APFF SIERRA DE ÁLVAREZ, APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RIO BRAVO, APRN CADNR 04 DON MARTÍN, EN LO RESPECTIVO A LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS SABINAS, ALAMÓS, SALADO Y MIMBRES, PN EL POTOSÍ Y RB MARIPOSA MONARCA | 10.23 ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN FAVOR DE LA MIGRACIÓN DE LA MARIPOSA MONARCA | 577870 | 577870 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
VIDA SILVESTRE COATL, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.15 DIAGNÓSTICO DE LAS POBLACIONES DE ABRONIA EN MÉXICO Y CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACIÓN | 347320 | 347320 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
SOLUCIONES AMBIENTALES ITZENI, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.3 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE ESPECIES ATENDIDAS EN EL MARCO DEL PROCER | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.2 CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO EN MÉXICO A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DEL PROCER | 750000 | 750000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO SOCIAL, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.8 CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE MONITOREO | 497100 | 497100 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ECOSISTEMICA, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.25 REALIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS Y COMITÉS PARTICIPATIVOS DE PROTECCIÓN Y MONITOREO DEL ÁGUILA REAL | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD, A.C. | NIVEL NACIONAL | 10.10 PROPUESTA PARA LA DESIGNACIÓN DEL SISTEMA ARRECIFAL MESOAMERICANO COMO ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE A LA NAVEGACIÓN | 250000 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA | NIVEL NACIONAL | 10.11 DIAGNÓSTICO DE LA INVASIÓN DEL PEZ DIABLO EN LOS SISTEMAS ACUÁTICOS CONTINENTALES DE MÉXICO | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
GRUPO ANIMA EFFERUS, ASOCIACION CIVIL | NIVEL NACIONAL | 10.5 DIVULGACIÓN EN ZOOLÓGICOS DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA Y SOBRE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO | 450000 | 450000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | NIVEL NACIONAL | 10.26 CONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL HALCÓN APLOMADO EN MÉXICO | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 1018556 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE |  |  | 6916684 | 6575000 | 95.06%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 6575000 | 6575000 | 100%
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | RB EL VIZCAÍNO | 1.8 CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN BLANCO EN LA BAHÍA SEBASTIÁN VIZCAÍNO Y LAGUNA OJO DE LIEBRE | 575000 | 575000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARÍNOS Y SU HÁBITAT, A.C. (AICMMARH, A.C.) | PN BAHÍA DE LORETO | 1.13 ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BALLENA AZUL | 550000 | 550000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ECOCIMATI, A.C. | RB ISLA GUADALUPE | 1.9 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN BLANCO EN LA RB ISLA GUADALUPE | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. (ENDESU, A.C.) | APFF VALLE DE LOS CIRIOS Y LA RB EL VIZCAÍNO, | 1.14 MANEJO Y RECUPERACIÓN DEL BERRENDO PENINSULAR | 1950000 | 1950000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
GRUPO ECOLÓGIA Y CONSERVACIÓN DE ISLAS, A.C. (GECI, A.C.) | RB ISLA GUADALUPE | 1.3 MONITOREO DE LAS ESPECIES DE AVES MARINAS CON CATEGORÍA DE RIESGO EN LA RB ISLA GUADALUPE | 600000 | 600000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CIBNOR, S.C.) | RB SIERRA LA LAGUNA | 1.7 FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL DEL CLAVEL ALEMÁN EN LA RB SIERRA LA LAGUNA | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. (ENDESU, A.C.) | PN SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR | 1.12 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA POBLACIÓN DE CÓNDOR DE CALIFORNIA EN LA TEMPORADA 2014 | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARÍNOS Y SU HÁBITAT, A.C. (AICMMARH, A.C.) | RB EL VIZCAÍNO | 1.10 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE FORRAJEO DE LA TORTUGA NEGRA EN LA LAGUNA OJO DE LIEBRE | 550000 | 550000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. (ENDESU, A.C.) | ISLAS DEL PACIFICO DE BAJA CALIFORNIA (ISLA CEDROS) | 1.5 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ERRADICACIÓN DE ESPECIES FERALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL VENADO BURA EN ISLA CEDROS | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 341684 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |  |  | 9310135 | 8849968 | 95.06%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 8849968 | 8849968 | 100%
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL-CIIDIR UNIDAD SINALOA | ISLA SANTA MARÍA DEL APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA Y EN LA ZONA DE ALIMENTACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL SISTEMA LAGUNAR SAN IGNACIO-NAVACHISTE-MACAPULE | 2.3 MONITOREO DE TORTUGA MARINA EN LA PLAYA DE LA ISLA SANTA MARÍA Y EN LA ZONA DE ALIMENTACIÓN UBICADA EN EL SISTEMA LAGUNAR SAN IGNACIO-NAVACHISTE-MACAPULE EN SINALOA | 555000 | 555000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRONATURA NOROESTE, A.C. | APFF MESETA DE CACAXTLA Y RPC MONTE MOJINO | 2.12 CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA VERDE Y SU HÁBITAT EN DOS REGIONES PRIORITARIAS EN SINALOA | 660000 | 660000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURALIA COMITÉ PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES, A.C. | RPC CORREDOR BIOLÓGICO CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO | 2.19 CONSERVACIÓN, MANEJO Y PROTECCIÓN DEL PERRITO DE LA PRADERA DE COLA NEGRA Y SU HÁBITAT EN LA RPC CORREDOR BIOLÓGICO CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA | APFF MESETA DE CACAXTLA Y LAS RPC MONTE MOJINO Y MARISMAS NACIONALES SINALOA | 2.16 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN EL APFF MESETA DE CACAXTLA Y SU ZONA DE INFLUENCIA | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. (ENDESU, A.C.) | RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR | 2.4 MONITOREO DE RAPACES EN LA RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR CON ÉNFASIS EN ÁGUILA REAL | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURALIA COMITÉ PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES, A.C. | RFN Y RFS AJOS BAVISPE, CORREDOR BIOLÓGICO CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO Y SIERRA DE SAN LUIS | 2.14 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN DE HÁBITAT Y REINTRODUCCIÓN DE CASTOR EN EL NORTE DE SONORA | 270000 | 270000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL-CIIDIR UNIDAD SINALOA | RP BAHÍA DE SANTA MARÍA Y ENSENADA DE PABELLONES | 2.1 EVALUACIÓN DE LA CAPTURA INCIDENTAL DE TORTUGAS MARINAS DURANTE LA PESCA DE TIBURÓN EN EL CENTRO-NORTE DE SINALOA | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL-CIIDIR UNIDAD SINALOA | ZONA MARINA ALREDEDOR DE LA ISLA FARALLÓN DE SAN IGNACIO (AFFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA SINALOA) | 2.2 DIAGNÓSTICO DE LA ZONA MARINA ALREDEDOR DE LA ISLA FARALLÓN DE SAN IGNACIO COMO HÁBITAT PRIORITARIO PARA TORTUGA MARINA | 600000 | 600000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURALIA COMITÉ PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES, A.C. | APFF SIERRA DE ÁLAMOS-RÍO CUCHUJAQUI | 2.15 ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN EL APFF SIERRA DE ÁLAMOS-RÍO CUCHUJAQUI | 380000 | 380000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA | RPC ENSENADA DE PABELLONES, EN LAS LAGUNAS DE CHIRICAHUETO Y CAIMANERO | 2.8 FORTALECIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PEZ DIABLO EN LOS SISTEMAS LAGUNARES DE CHIRICAHUETO Y CAIMANERO | 580000 | 580000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA. | 2.7 PROGRAMA DE CONTROL DE ZACATE BUFFEL Y REFORESTACIÓN EN LA ISLA PÁJAROS | 635000 | 635000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA. | 2.9 CONTROL DE CONEJO DOMÉSTICO EXÓTICO EN LA ISLA PÁJAROS | 670000 | 670000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA. | 2.10 ERRADICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CABRAS EN LA ISLA VENADOS | 470000 | 470000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA. | 2.6 PROGRAMA DE CONTROL DE PINO SALADO EN LAS ISLAS SAN IGNACIO Y EL RELLENO EN EL APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA | 635000 | 635000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final | SUSTITUIDO EL BENEFICIARIO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, AC | RESERVA FORESTAL NACIONAL Y REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE AJOS BAVISPE. | 2.17 DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA NEOTROPICAL EN EL ANP AJOS BAVISPE | 294968 | 294968 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. (ENDESU, A.C.) | RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR | 2.13 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE RED DE BEBEDEROS PARA BERRENDO SONORENSE EN LA RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR | 1500000 | 1500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 460167 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL |  |  | 3113822 | 2960000 | 95.06%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 2960000 | 2960000 | 100%
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | (DESIERTO CHIHUAHUENSE) RB JANOS Y EN LA ZONA DE CONSERVACIÓN DEL BERRENDO EN CHIHUAHUA. | 3.5 CONSERVACIÓN, MONITOREO Y RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE BERRENDO CHIHUAHUENSE | 410000 | 410000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final | EL ACTA DE DICATMEN NO VIENE EN ORDEN DE PRIORIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | (DESIERTO CHIHUAHUENSE) RB JANOS Y EN LA ZONA DE CONSERVACIÓN DEL BERRENDO EN CHIHUAHUA. | 3.1 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS PASTIZALES NATURALES Y SUS ESPECIES EN RIESGO EN CHIHUAHUA | 680000 | 680000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final | Lo marcado en verde es lo la regional indica en su informe como Región Prioritaria (Nota: solo para cuando no coincide con lo marcado en negro)
CENTRO DE ECOLOGÍA REGIONAL A. C. | RB LA MICHILIA Y PN SIERRA DE ÓRGANOS | 3.4 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT DEL ÁGUILA REAL EN LA RB LA MICHILA Y EL PN SIERRA DE ÓRGANOS | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRONATURA NOROESTE, A.C. | RPC SIERRA TARAHUMARA | 3.3 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA GUACAMAYA VERDE EN LA REGIÓN PRIORITARIA SIERRA TARAHUMARA | 370000 | 370000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO | RB JANOS | 3.2 MANEJO GANDERO SUSTENTABLE Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PASTIZALES DE LA RB JANOS PARA PROTEGER Y CONSERVAR ESPECIES EN RIESGO | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO | RB JANOS | 3.6 MANEJO Y MONITOREO PARA LA COSNSERVACIÓN DEL PERRITO LLANERO DE COLA NEGRA Y HURÓN DE PATAS NEGRAS EN LA RB JANOS | 600000 | 600000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 153822 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL |  |  | 6809562 | 6446000 | 94.66%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 6446000 | 6446000 | 100%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | RPC PRADERA DEL TOKIO Y SIERRA DE ARTEAGA. | 4.11 DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL HABITAT Y DE LAS AMENAZAS QUE AFECTAN LAS EPOCAS REPRODUCTIVAS Y POSTREPRODUCTIVAS DE LAS POBLACIONES DEL GORRIÓN DE WORTHEN | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final |  | ACTA DICTAMEN NO VIENE EN ORDEN DE PUNTAJE (MAYOR A MENOR)
PRONATURA NORESTE, A. C. | APFF CUATROCIENEGAS | 4.5 ACCIONES DE CONTROL DE ESPECIES INVASORAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PECES ENDÉMICOS EN EL APFF CUATROCIENEGAS | 228000 | 228000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA, A. C. (PROFAUNA) | PN CUMBRES DE MONTERREY | 4.13 DISMINUCIÓN DEL CONFLICTO JAGUAR-GANADERÍA EN EL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY Y COMUNIDADES ALEDAÑAS | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. | RPC HUASTECA POTOSINA | 4.15 PROSPECCIÓN DE MONO ARAÑA EN LA HUASTECA POTOSINA | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INCIDENCIA Y GOBERNANZA AMBIENTAL, A. C. | RPC XILITLA | 4.1 ACCIONES PARA EL MANEJO Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN LA RPC XILITLA | 280000 | 280000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INCIDENCIA Y GOBERNANZA AMBIENTAL, A. C. | RB SIERRA DEL ABRA TANCHIPA | 4.2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE PSITÁCIDOS EN LA RB SIERRA DEL ABRA TANCHIPA | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA, A. C. (PROFAUNA) | APFF CAÑÓN DE SANTA ELENA, APFF OCAMPO Y APFF MADERAS DEL CARMEN, APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 04 DON MARTÍN, EN LO RESPECTIVO A LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS SABINAS, ÁLAMOS, SALADO Y MIMBRES. | 4.8 MONITOREO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA REAL EN EL NORESTE DE MÉXICO | 700000 | 700000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSULTORÍA, ASESORÍA Y MANEJO ESTRATÉGICO S. C. | RB MAPIMÍ | 4.9 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGÍA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE AGUILA REAL EN LA RB MAPIMI | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | RPC EL CIELO | 4.12 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA VERDE EN LA RPC EL CIELO | 372000 | 372000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA, A. C. (PROFAUNA) | RPC EL CIELO | 4.14 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN EL CIELO | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSULTORÍA, ASESORÍA Y MANEJO ESTRATÉGICO S. C. | APFF CAÑÓN DE SANTA ELENA | 4.7 MONOTOREO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL SOBRE CHIVO BERBERISCO EN EL APFF CAÑON DE SANTA ELENA | 430000 | 430000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSULTORÍA, ASESORÍA Y MANEJO ESTRATÉGICO S. C. | PN EL GOGORRON | 4.10 SITUACIÓN ACTUAL Y ESTRATEGÍAS DE CONSERVACIÓN PARA EL ÁGUILA REAL EN EL PN GOGORRÓN | 270000 | 270000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA, A. C. (PROFAUNA) | PN CUMBRES DE MONTERREY | 4.17 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN, MANEJO Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS OSO NEGRO-HUMANO EN EL PN CUMBRES DE MONTERREY | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA, A. C. (PROFAUNA) | APFF MADERAS DEL CARMEN, APFF OCAMPO Y APRN CADNR 04 DON MARTÍN, EN LO RESPECTIVO A LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS SABINAS, ÁLAMO, SALADO Y MIMBRES | 4.16 REDUCCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ACTIVIDADES GANADERAS Y OSO NEGRO EN EL NORTE DEL ESTADO DE COAHUILA | 730000 | 730000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA, A. C. (PROFAUNA) | APFF MADERAS DEL CARMEN | 4.3 DIAGNÓSTICO DE LOS DEPREDADORES DE COAHUILA | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONYNS, A. C. | PN CUMBRES DE MONTERREY | 4.4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PN CUMBRES DE MTY | 486000 | 486000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 363562 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO |  |  | 2714075 | 2580000 | 95.06%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 2580000 | 2580000 | 100%
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (COVIDEC, A.C.) | RB ZICUIRAN-INFIERNILLO | 5.2 CONSERVACIÓN Y MONITOREO COMUNITARIO DE FELINOS SILVESTRES EN EL RB ZICUIRAN-INFIERNILLO | 390000 | 390000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (COVIDEC, A.C.) | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | 5.8 CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN LA RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (COVIDEC, A.C.) | RB ZICUIRAN-INFIERNILLO | 5.6 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA VERDE EN LA RB ZICUIRAN-INFIERNILLO | 315000 | 315000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | RB SIERRA DE MANANTLAN | 5.3 CONSERVACIÓN DE FELINOS EN LA RB SIERRA DE MANANTLÁN | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONDES A. C. | RB SIERRA DE MANANTLAN | 5.4 MONITOREO DE SALAMANDRA DE CHAPALA EN LA RB SIERRA DE MANANTLÁN | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
SOCIEDAD, NATURALEZA Y DESARROLLO, A.C. (SONADE, A.C.) | APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT, EN SUS PORCIONES, RÍO ATENCO Y RÍO TLALTENANGO, SIERRA DE JUCHIPILA Y SIERRA FRÍA Y SIERRA DEL LAUREL. | 5.5 CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA VERDE EN EL CAÑON DE JUCHIPILA | 225000 | 225000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRONATURA NOROESTE, A.C. | RB ISLAS MARIAS | 5.7 DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DE LORO CABEZA AMARILLA EN LA RB ISLAS MARIAS | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 134075 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO Y EJE NEOVOLCANICO |  |  | 1996891 | 1898245 | 95.06%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 1898245 | 1898245 | 100%
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | RB SIERRA GORDA | 6.3 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FELINOS Y MANEJO DE HÁBITAT EN LA RB SIERRA GORDA | 520000 | 520000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ECOCIENT, A.C. | PN LOS MARMOLES | 6.2 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE GANADEÍA Y DEPREDADORES EN LOS MARMOLES | 454000 | 454000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURAM SEQUI, A.C. | RPC ALTO BALSAS | 6.5 PROSPECCIÓN DE LA GUACAMAYA VERDE EN ALTO BALSAS | 100000 | 100000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNITED CORRIDORS, A.C | RB SIERRA GORDA | 6.6 ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA LA GUACAMAYA VERDE EN LA RB SIERRA GORDA | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
FUNDACIÓN PARA EL MANEJO Y LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, A.C. | RB SIERRA DE HUAUTLA | 6.4 DISTRIBUCIÓN DE FELINOS SILVESTRES EN SIERRA DE HUAUTLA | 224945 | 224945 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
BOSQUE NUBOSO, A.C. | PN EL VELADERO | 6.7 PROSPECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL JAGUAR EN EL PN EL VELADERO | 299300 | 299300 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 98646 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO |  |  | 11651646 | 10716055 | 91.97%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 11076055 | 10716055 | 96.75%
COLEGIO INTERCULTURAL DE LAS AMÉRICAS, A.C. | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | 7.21 DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE PERDIDA DE JAGUARES Y DE GANADO EN LA APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | 385000 | 385000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COLEGIO INTERCULTURAL DE LAS AMÉRICAS, A.C. | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | 7.23 MONITOREO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADO A LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATÍ Y SU HÁBITAT EN EL APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | 385000 | 385000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COLEGIO INTERCULTURAL DE LAS AMÉRICAS, A.C. | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | 7.17 PROGRAMA DE CONTROL DEL JABALÍ EUROPEO EN EL APFF LAGUNA DE TÉRMINOS Y SU ZONA DE INFLUENCIA | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COLEGIO INTERCULTURAL DE LAS AMÉRICAS, A.C. | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | 7.14 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA A BASE DE PEZ ARMADO EN LA COMUNIDAD DE PALIZADA EN EL APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO | 7.12 FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO DE PALOMILLA DE NOPAL EN EL APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO | 550000 | 550000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
RANCHO SAN JOSÉ 1960, A.C. | APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO | 7.6 MONITOREO DE ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN LA LAGUNA MADRE | 620000 | 620000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COLEGIO DE POSTGRADUADOS | ZPFV CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECAXA | 7.8 CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DEPREDADORES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECAXA | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | SANTUARIO PLAYA DE RANCHO NUEVO. | 7.18 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA TORTUGA LORA A TRAVÉS DE MARCADORES BIOLÓGICOS | 265000 | 265000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRO NATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A.C. | (DRPCGM) SAN LORENZO, ENSENADA XPICOB, SEYBAPLAYA; SITIO RAMSAR CHENKAN (INCL. PUNTA XEN), LAGUNA DE TÉRMINOS (ESPECÍFICAMENTE EN SABANCUY, ISLA AGUADA, ISLA DEL CARMEN, ISLA MATAMOROS, CHACAHITO Y XICALANGO-VICTORIA) Y CAYO ARCAS | 7.2 CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final | La regional indica con verde solo sus siglas
PRO NATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A.C. | RPC CHENKAN (SITIO RAMSAR), APFF LAGUNA DE TÉRMINOS Y RPC CAYO ARCAS EN CAMPECHE. | 7.5 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO EN AGUA DE TORTUGAS MARINAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE | 750000 | 750000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ACUARIO DE VERACRUZ, A.C. | PN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO | 7.3 CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN VERACRUZ | 600000 | 600000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
RANCHO SAN JOSÉ 1960, A.C. | RPC PLAYA ALTAMIRA, PLAYA MIRAMAR Y PLAYA BARRA DEL TORDO | 7.19 MARCAJE DE HEMBRAS ANIDADORAS DE TORTUGA LORA EN LAS PLAYAS MIRAMAR, ALTAMIRA Y BARRA DEL TORDO | 1400000 | 1400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. | RB LOS TUXTLAS, VERACRUZ, APFF CAÑÓN DEL USUMACINTA, TABASCO Y RESERVA ECOLÓGICA CASCADAS DE REFORMA | 7.10 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE CONSERVACIÓN DE PRIMATES EN VERACRUZ Y TABASCO | 950000 | 950000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PN PICO DE ORIZABA | 7.7 CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS DEL PN PICO DE ORIZABA | 334055 | 334055 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
OCEANUS, A.C. | PN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO | 7.1 RESTAURACIÓN CORALINA EN EL PN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROYECTO SIERRA DE SANTA MARTA, A.C. | RB LOS TUXTLAS | 7.16 SEGUIMIENTO AL MONITOREO DEL PEZ DIABLO EN LA LAGUNA DEL OSTIÓN Y SUS HUMEDALES PARA SU TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO EN LA ELABORACIÓN ARTESANAL DE HARINA | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PROYECTO SIERRA DE SANTA MARTA, A.C. | RB LOS TUXTLAS | 7.13 UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES DE GRANJAS ACUICOLAS Y ESTANQUES RÚSTICOS DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA Y OTROS PECES EXÓTICOS EN LA RB LOS TUXTLAS | 360000 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (COVIDEC, A.C.) | RB PANTANOS DE CENTLA | 7.9 CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FELINOS EN PANTANOS DE CENTLA | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL USUMACINTA, A.C. | RB PANTANOS DE CENTLA | 7.22 FORTALECIMIENTO AL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANATÍ DEL CARIBE EN LA RB PANTANOS DE CENTLA | 545000 | 545000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL USUMACINTA, A.C. | RB PANTANOS DE CENTLA | 7.11 MONITOREO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE PRIMATES EN LA RB PANTANOS DE CENTLA | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR | RB PANTANOS DE CENTLA | 7.15 MONITOREO Y PREVENCIÓN DE DISPERSIÓN DEL PEZ DIABLO EN AFLUENTES DE LA RB PANTANOS DE CENTLA | 332000 | 332000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 575591 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |  |  | 16884663.84 | 15441319.98 | 91.45%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 16050561.84 | 15441319.98 | 96.2%
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL USUMACINTA, A.C. | RB SELVA EL OCOTE | 8.13 ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE PRIMATES EN EL OCOTE | 480000 | 480000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO SOCIAL, A.C. | APFF CHAN-KIN Y EN EL MN YAXCHILÁN | 8.36 CONSERVACIÓN DEL PECARI DE LABIOS BLANCOS (Tayassu pecarí) EN CHAN-KIN Y YAXCHILÁN | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | RPC ISTMO OAXAQUEÑO, RPC CHINANTLA, PN HUATULCO, PN LAGUNAS DE CHACAHUA, PN BENITO JUÁREZ, MN YAGUL, ÁPFF BOQUERÓN DE TONALA Y RPC MIXTECA | 8.12 FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE MONITORES COMUNITARIOS SOBRE EL JAGUAR, OTROS FELINOS Y SUS PRESAS EN EL ESTADO DE OAXACA | 1497760 | 1497760 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
BIOCONCIENCIA A.C. | ZPF LA FRAILESCANA | 8.38 ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL TAPIR EN LA FRAILESCANA | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COMUNIDAD AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, A. C. | RB LA ENCRUCIJADA | 8.16 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE LA PALMA AFRICANA EN LA RB LA ENCRUCIJADA | 399500.84 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, DERMAC AC | ZPF LA FRAILESCANA | 8.19 EVALUACIÓN DEL HÁBITAT DE PAVÓN Y QUETZAL EN LA FRAILESCANA | 330000 | 330000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
BIOCONCIENCIA A.C. | RB MONTES AZULES, APFF CHAN KIN, RB LACAN TUN, MN YAXCHILÁN | 8.33 CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN EL COMPLEJO SELVA LACANDONA | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | RB SELVA EL OCOTE | 8.31 ACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA EL JAGUAR EN EL OCOTE | 510000 | 510000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ACAJUNGLA AC | PN PALENQUE | 8.25 FORTALECIMIETNO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y REINTRODUCCIÓN DE LA GUACAMAYA ROJA | 840000 | 630258.98 | 75.03% | 80% | 1 | Proyecto | Informe final
BIOCONCIENCIA A.C. | ZPF LA FRAILESCANA | 8.34 CONSERVACIÓN DE JAGUAR EN EL APRN LA FRAILESCANA | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS, A.C. | LOS ALTOS DEL USUMACINTA: RB LACAN-TUN, APFF CHAN-KIN, MN YAXCHILÁN Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA | 8.23 CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA GUACAMAYA ROJA EN EL ALTO USUMACINTA | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS, A.C. | RPC ISTMO OAXAQUEÑO | 8.26 PROSPECCIÓN DE HÁBITAT DE LA GUACAMAYA ROJA EN EL NORTE DE SANTA MARÍA CHIMALAPAS | 450000 | 450000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | RB LA SEPULTURA | 8.20 FORTALECIMIENTO DE ESQUEMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL TAPIR Y JAGUAR EN LA SEPULTURA | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | RB LA ENCRUCIJADA Y EN EL SISTEMA ESTUARINO PUERTO ARISTA. | 8.27 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LORO NUCA AMARILLA EN DOS HUMEDALES PRIORITARIOS DE CHIAPAS | 407220 | 407220 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
COMITÉ DE RECURSOS NATURALES DE LA CHINANTLA ALTA AC | RPC CHINANTLA | 8.35 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN LA RPC CHINANTLA | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL USUMACINTA, A.C. | RB ENCRUCIJADA Y RB LA SEPULTURA | 8.44 CONSERVACIÓN DEL MONO ARAÑA EN LA RB LA ENCRUCIJADA Y LA SEPULTURA | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
VINCULACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y LO SOCIAL AC | SANTUARIO PLAYA CAHUITAN | 8.4 HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL SANTUARIO PLAYA DE TIERRA COLORADA Y EN PLAYA CAHUITAN | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | PN CAÑÓN DEL SUMIDERO | 8.46 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL MONO ARAÑA EN EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMIDERO | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRONATURA SUR AC | RB LA SEPULTURA | 8.6 ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUETZAL, CRÁCIDOS Y PASERIDOS DE LA SEPULTURA | 470000 | 470000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO SOCIAL, A.C. | PN CAÑÓN DEL SUMIDEERO | 8.15 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CONTROL DE PERROS Y GATOS FEDERALES EN EL PN CAÑON DEL SUMIDERO | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL USUMACINTA, A.C. | RB SELVA EL OCOTE | 8.41 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL TAPIR EN EL OCOTE | 230000 | 230000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
MEDIO AMBIENTE, PRODUCTIVIDAD Y SOCIEDADAC | RB EL TRIUNFO, RB VOLCÁN TACANÁ Y RE PICO EL LORO-PAXTAL | 8.28 ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAVÓN Y SU HÁBITAT | 330000 | 330000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRONATURA SUR AC | RB VOLCAN TACANA | 8.29 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONECTIVIDAD DEL HÁBITAT DEL PAVÓN EN LA RB VOLCAN TACANA | 900000 | 900000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO SOCIAL, A.C. | RPC SIERRA MIXE | 8.42 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL TAPIR EN LA SIERRA MIXE | 398850 | 398850 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS, A.C. | RPC MARQUÉS DE COMILLAS | 8.24 CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE GUACAMAYA ROJA EN LA RIBERA DEL RÍO LACANTUN | 480000 | 480000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS, A.C. | RB MONTES AZULES | 8.22 CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA ROJA EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO, RB MONTES AZULES | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR | RB SELVA EL OCOTE | 8.9 ACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS ÁGUILAS NEOTROPICALES Y EL ZOPILOTE REY EN EL OCOTE | 310000 | 310000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR | RB EL TRIUNFO | 8.1 DIFUSIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS EN EL TRIUNFO | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA | RB LA ENCRUCIJADA | 8.11 CONSERVACIÓN DEL JAGUAR Y OTROS FELINOS EN LA RB LA ENCRUCIJADA Y EN EL SISTEMA ESTUARINO PUERTO ARISTA | 283500 | 283500 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | RPC PLAYÓN DE PALMARITO | 8.2 CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL PLAYÓN DEL PALMARITO | 320000 | 320000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS, A.C. | RB MONTES AZULES, RIBERA DEL RIO LACANTÚN | 8.39 CONSERVACIÓN DEL TAPIR EN LA RIBERA DEL LACANTUN | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN AMBIENTAL AC | RB LACAN-TUN, RB MONTES AZULES, MN YAXCHILÁN, MN BONAMPAK, ÁPFF CHAN-KIN | 8.14 CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE PRIMATES SILVESTRES EN LA REGIÓN LACANDONA | 598731 | 598731 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
VINCULACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y LO SOCIAL AC | RPC SIERRA NORTE DE OAXACA. | 8.32 ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO GANADO-JAGUAR EN LA SIERRA NORTE DE OAXACA | 600000 | 600000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TS´UNU´UN CONSERVACIÓN Y DESARROLLO | APFF CASCADAS DE AGUA AZUL | 8.45 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MONO SARAGUATO EN CASCADAS DE AGUA AZUL | 345000 | 345000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO SOCIAL, A.C. | PN HUATULCO | 8.17 MANEJO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PERROS FEDERALES EN EL PN HUATULCO Y SU ZONA DE INFLUENCIA | 370000 | 370000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 834102 | 0
DIRECCIÓN REGIONAL PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO |  |  | 10302871 | 9393910 | 91.18%
SUBTOTAL CONCEPTOS DE APOYO |  |  | 9793910 | 9393910 | 95.92%
CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO SOCIAL, A.C. | APFF BALA’AN K’AAX | 9.1 DETERMINAR LA BIODIVERSIDAD EXISTENTE EN EL APFF BALA’AN K’AAX PARA DEFINIR LAS ESPECIES CLAVE A SER MONITOREADAS | 338950 | 338950 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
OCEANUS, A.C. | RB ARRECIFES DE SIAN KA’AN Y RB SIAN KA’AN | 9.2 MONITOREO DEL SISTEMA ARRECIFAL Y LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RB ARRECIFES DE SIAN KA’AN Y RB SIAN KA’AN | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
AMIGOS DE ISLA CONTOY, A.C. | PN COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC | 9.3 REHABILITACIÓN DE DOS UNIDADES ARRECIFALES EN EL PN COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC | 376000 | 376000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO | PN ARRECIFE DE PUERTO MORELOS | 9.4 RESTAURACIÓN DE ACROPORA A BASE DE RECLUTAS SEXUALES EN SITIOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS EN EL PN ARRECIFE DE PUERTO MORELOS | 450000 | 450000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | PN ARRECIFE ALACRANES | 9.5 RESTAURACIÓN Y MANEJO DE SITIOS ARRECIFALES IMPACTADOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL PN ARRECIFE ALACRANES | 190000 | 190000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARÍNOS Y SU HÁBITAT, A.C. (AICMMARH, A.C.) | APFF YUM BALAM | 9.6 DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE LOS MANGLARES RESPECTO A SUS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL APFF YUM BALAM | 310000 | 310000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
AMIGOS DE ISLA CONTOY, A.C. | PN ISLA CONTOY | 9.7 DIAGNÓSTICO DE LAS TORTUGAS CAREY, CAGUAMA Y BLANCA EN LAS PLAYAS DE ANIDACIÓN Y LA ZONA MARINA DEL PN ISLA CONTOY | 365000 | 365000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR | PN ARRECIFES DE COZUMEL | 9.8 ESTUDIO POBLACIONAL DE TORTUGAS MARINAS EN EL PN ARRECIFES DE COZUMEL | 480000 | 480000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
FLORA FAUNA Y CULTURA DE MÉXICO, A.C. | RB TIBURÓN BALLENA, APFF YUM BALAM, PN ISLA CONTOY, RB SIAN KA´AN | 9.9 EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE FIBROPAPILOMAS EN TORTUGAS MARINAS DE QUINTANA ROO | 420000 | 420000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
U'YO'OLCHE, A.C. | PN ISLA CONTOY | 9.11 DIAGNÓSTICO DE LAS COLONIAS DE ANIDACIÓN DEL CHARRAN MÍNIMO, CHARRAN EMBRIDADO Y EL RAYADOR AMERICANO EN EL PN ISLA CONTOY | 0 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
PRO NATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A.C. | RB CALAKMUL Y EL APFF BALA'AN K'AAX | 9.12 SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA EL JAGUAR Y OTROS CARNÍVOROS SILVESTRES EN LA RB CALAKMUL Y EL APFF BALA'AN K'AAX | 650000 | 650000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CONMONOMAYA, A.C. | APFF BALA´AN K´AAX, APFF OTOCH MA´AX YETEL KOOH, APFF UAYMIL Y RB SIAN KA’AN. | 9.13 DIAGNOSTICO POBLACIONAL DE PRIMATES Y USO DE HÁBITAT EN CUATRO ANP DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN | 600000 | 600000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
SOCIEDAD, ECOLOGÍA Y BIO - AMBIENTE, A.C. | PN TULUM | 9.14 CONTROL DE POBLACIONES DE FLORA EXÓTICA INVASORA DENTRO DEL PN TULUM | 435000 | 435000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
AMIGOS DE SIAN KA'AN, A.C. | PN ISLA CONTOY | 9.15 CONTROL DEL ÁCARO ROJO EN LA POBLACIÓN DE PALMA CHIT Y PALMA DE COCO EN EL PN ISLA CONTOY | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN | PN ARRECIFE DE PUERTO MORELOS | 9.16 DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE PEZ LEÓN EN EL PN ARRECIFE PUERTO MORELOS | 280000 | 280000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
OCEANUS, A.C. | RB BANCO CHINCHORRO Y EL PN ARRECIFES DE XCALAK | 9.17 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DEL PEZ LEÓN EN LA RB BANCO CHINCHORRO Y EL PN ARRECIFES DE XCALAK | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
GRUPO ECOLÓGIA Y CONSERVACIÓN DE ISLAS, A.C. (GECI, A.C.) | RB BANCO CHINCHORRO | 9.18 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LA RB BANCO CHINCHORRO | 400000 | 400000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, A.C. | PN ARRECIFE ALACRANES | 9.19 MONITOREO POBLACIONAL Y CAPTURA DE PEZ LEÓN EN EL PN ARRECIFE ALACRANES | 240000 | 240000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
FLORA FAUNA Y CULTURA DE MÉXICO, A.C. | APFF ISLA DE COZUMEL. | 9.20 PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE CASUARINA EN EL ANP DE LA ISLA DE COZUMEL | 380000 | 380000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
TSUKAN, A.C. | RB SIAN KA'AN | 9.21 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL TAPIR Y PECARÍ DE LABIOS BLANCOS EN LA RB SIAN KA'AN | 420000 | 420000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (Instituto Tecnológico de Chetumal) | RB BANCO CHINCHORRO | 9.23 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO ACTUAL DEL CARACOL ROSADO EN LA RB BANCO CHINCHORRO | 750000 | 750000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
AMIGOS DE ISLA CONTOY, A.C. | PN COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC | 9.24 CONSERVACIÓN DE LOS CORALES DEL GÉNERO ACROPORA MEDIANTE EL MONITOREO DE LAS POBLACIONES DE ERIZO DEL GÉNERO DIADEMA EN 6 UNIDADES ARRECIFALES DEL PN COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC, Q ROO | 180000 | 180000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
PRO NATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A.C. | APFF YUM BALAM | 9.25 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE NADO CON EL TIBURÓN BALLENA EN EL APFF YUM BALAM | 340000 | 340000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
SOCIEDAD, ECOLOGÍA Y BIO - AMBIENTE, A.C. | PN ARRECIFES DE XCALAK | 9.26 DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DE JAGUAR EN EL PN ARRECIFES DE XCALAK | 249960 | 249960 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
AMIGOS DE SIAN KA'AN, A.C. | RB SIAN KA'AN Y UAYMIL | 9.27 MITIGACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL JAGUAR DERIVADOS DEL FLUJO VEHICULAR EN SIAN KA'AN Y UAYMIL | 400000 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO
NIÑOS Y CRÍAS, A.C. | APFF BALA’AN K’AAX | 9.28 PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN BALA’AN K’AAX | 239000 | 239000 | 100% | 100% | 1 | Proyecto | Informe final
Gastos indirectos |  |  | 508961 | 0