## RESUMEN-CUADRO
PROMANP 2015
TOTAL AUTORIZADO | 11374000
PASIVOS 2014 | 1630927.2
TOTAL DISPONIBLE | 9743072.8
SUBSIDIOS DIRECTOS | 9376665.8
GASTOS INDIRECTOS | 366407
| ORIGINAL ANUAL |  |  | MODIFICADO ANUAL
DIRECCIÓN REGIONAL | Concepto de apoyo | Gastos Indirectos | Asignación 2015 | Concepto de Apoyo | Gastos Indirectos | TOTAL | Ejercido | Comprometido
Península de Baja California y Pacífico Norte | 390000 | 13184 | 403184 | 180000 | 6084 | 186084 | 99825 | 86259
Noroeste y Alto Golfo de California | 400000 | 13522 | 413522 | 399720 | 13512 | 413232 | #REF! | #REF!
Norte y Sierra Madre Occidental | 560000 | 18931 | 578931 | 559975 | 18931 | 578906 | #REF! | #REF!
Noreste y Sierra Madre Oriental | 1696665.8 | 57356 | 1754021.8 | 984000 | 33264 | 1017264 | 199900 | 817364
Occidente y Pacífico Centro | 1600000 | 54088 | 1654088 | 1907051.2 | 64468 | 1971519.2 | 320000 | 1651519.2
Centro y Eje Neovolcánico | 3100000 | 104796 | 3204796 | 2249600 | 76048 | 2325648 | 297500 | 2028148
Planicie Costera y Golfo de México | 200000 | 6761 | 206761 | 200000 | 6761 | 206761 | 200000 | 6761
Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur | 880000 | 29748 | 909748 | 816950 | 27617 | 844567 | 224750 | 619817
Península de Yucatán y Caribe Mexicano | 550000 | 18593 | 568593 | 539100 | 18224 | 557324 | #REF! | #REF!
PASIVOS 2014 | [5 empty] | 1630927.2 | 1630927.2
TOTAL | 9376665.8 | 316979 | 9693644.8 | 7836396.2 | 264909 | 9732232.4 | #REF! | #REF!
DISPONIBLE | 0 | 49428 | 49428 | 1540269.6 | 101498 | 1641767.6
| Original Anual | Modificado Anual | Ejercido al 28 de septiembre de 2015 | Comprometido | Disponible
DAPA | 11374000 | 11374000 | #REF! | #REF! | #REF!
DEAEI | 11374000 | 11374000 | 4364908.98 | 5367323.42 | 1641767.6

## IAFF PROMANP 2015
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EJERCICIO FISCAL 2016
PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP) 2016
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS
MES DE SEPTIEMBRE
BENEFICIARIO | REGIÓN PRIORITARIA | CONCEPTO DE APOYO | INVERSIÓN AUTORIZADA | AVANCES |  |  | METAS |  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
|  |  |  | FINANCIERO |  | FÍSICO %
|  |  |  | $ (en pesos) | % |  | Número | Unidad de Medida
|  | TOTAL | 2882350 | 1441175
PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE |  |  | 199650 | 99825
Pro Esteros A.C. | RB El Vizcaino | Estudio de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas que se desarrollan dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno | 199650 | 99825 | 50% | 50% | 1 | Estudio de Limite de Cambio Aceptable | Se ha realizado la caracterización física y biológica del área de estudio, así como el diagnóstico de la problemática en sus componentes económico, social y ambiental.
NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL |  |  | 399800 | 199900
Liquidámbar Servicios para el Desarrollo Comunitario A. C. | APFF Sierra De Alvarez | Subzonificación para el programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álvarez | 149800 | 74900 | 50% | 50% | 1 | Estudio | Se cumplió con las actividades programadas con un avance del 50% del avance físico financiero
Proyección e Integración de Servicios Agroambientales S.C. | RB Mapimí | Consulta pública para el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera Mapimí | 250000 | 125000 | 50% | 15% | 1 | Consulta | No se cumplió con las actividades programadas con un avance del 15% del avance físico
OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO |  |  | 640000 | 320000
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Santuario Playa Cuitzmala | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Cuitzmala | 150000 | 75000 | 50% | 0% | 1 | Consulta | El consultor no ha entregado a la fecha los documentos comprometidos en el plan de trabajo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Santuario Playa El Tecuan | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Tecuán | 150000 | 75000 | 50% | 0% | 1 | Consulta | El consultor no ha entregado a la fecha los documentos comprometidos en el plan de trabajo
Consultoría Integral en Gestión Ambiental Y Sustentabilidad S.C. | Santuario Playa Mexiquillo | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Mexiquillo | 190000 | 95000 | 50% | 30% | 1 | Consulta | Se cuenta con un resumen ejecutivo del epj, manta informativa, mapa de actores, base de datos de actores instituciones, oficios de invitación, primer taller de consulta con lista de asistencia, memoria fotográfica y borrador de minuta de acuerdos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Santuario Playa Teopa | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa Teopa | 150000 | 75000 | 50% | 0% | 1 | Consulta | El consultor no ha entregado a la fecha los documentos comprometidos en el plan de trabajo
CENTRO Y EJE NEOVOLCANICO |  |  | 595000 | 297500
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | PN Grutas de Cacahuamilpa | Estudio técnico de diagnóstico para el programa de manejo del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa | 200000 | 100000 | 50% | 30% | 1 | Estudio Técnico | Se realizó reunión de trabajo CONANP-Consultor, para planteamiento del proyecto. Primeras reuniones de acercamiento con la administración del ANP y núcleos agrarios. Recopilación de información bibliográfica y estudios del área, recorridos de campo e integración de las características físico- geográficas del área y avance de las características biológicas. El soporte documental se tendrá hasta el día 10 de octubre, fecha programada de entrega del 1er informe del consultor.
Consultoría Integral en Gestión Ambiental Y Sustentabilidad S.C | PN Desierto del Carmen o Nixcongo | Estudio Previo Justificativo para la extinción de declaratoria del Parque Nacional Desierto del Carmen o de Nixcongo | 195000 | 97500 | 50% | 30% | 1 | Estudio Previo Justificativo | Se realizó reunión de trabajo CONANP-Consultor, para desarrollo de acuerdos y asesoría técnica. Recopilación y gestión de información en diferentes Instituciones. Recorridos en campo para caracterización ambiental y verificación de información recopilada en gabinete. El soporte documental se tendrá hasta el día 10 de octubre, fecha programada de entrega del 1er informe del consultor.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | PN Xicoténcatl | Estudio Previo Justificativo para la extinción de declaratoria del Parque Nacional Xicotencatl | 200000 | 100000 | 50% | 30% | 1 | Estudio Previo Justificativo | Se realizó reunión de trabajo CONANP-Consultor, para asesoría técnica. Determinación de los valores físico-bióticos y sociales del área. Información de las características fisico -geográficas, uso de suelo actual, verificación en campo del estado de conservación de la vegetación. Obtención de cartografía y archivos digitales. El soporte documental se tendrá hasta el día 10 de octubre, fecha programada de entrega del 1er informe del consultor.
PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO |  |  | 400000 | 200000
Neek Mundo Sustentable S.C. | Santuario Playa de Rancho Nuevo | Consulta Pública para la modificación de declaratoria del Santuario Playa de Rancho Nuevo | 400000 | 200000 | 50% | 60% | 1 | Consulta | Se han realizado las siguientes actividades: Reconocimiento del terreno vía Google Map, Earth, identificación de instituciones en los 3 niveles de gobierno, ONG's, cooperativas pesqueras, académicos y comunidad intelectual de la región. Se elaboró la base de datos de contactos e interesados. Se realizó la logística para los eventos, tales como elaboración de presentaciones, carteles, cartas descriptivas de los talleres, invitaciones, constancias, encuestas de opinión, listas de asistencia, así como gestiones de los espacios para llevar a cabo las reuniones y talleres y planeación de refrigerios a dar durante los eventos. Se realizaron 8 reuniones y se realizó el análisis preliminar de los resultados obtenidos, se elaboró el primer informe de avance. Debido al cambio de administración en el Gobierno Estatal de Tmaulipas y el Gobierno Municipal no se cuenta con nombres o invitaciones de actores relevantes como Secretarios de Gobierno, Comisariados Ejidales y Delegados Municipales.
FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |  |  | 449500 | 224750
Liquidámbar Servicios para el Desarrollo Comunitario, A.C. | Parque Nacional Palenque | Consulta pública para la modificación de declaratoria del Parque Nacional Palenque | 249500 | 124750 | 50% | 40% | 1 | Consulta | Hasta el momento se cuenta aproximadamente con un 40% de avances conforme al plan de trabajo realizado por esta consultoría de acuerdo al convenio firmado y al plan de trabajo presentada por la consultoría.
Universidad de Quintana Roo | Parque Nacional Lagunas de Montebello | Estudio de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas que se desarrollan dentro del Parque Nacional Lagunas de Montebello | 200000 | 100000 | 50% | 50% | 1 | Estudio de Limite de Cambio Aceptable | Se ha avanzado en el diagnóstico, análisis FODA, CADME, determinación de imagen objetivo, rutas, nodos, diseño de los talleres, estando pendiente el trabajo de talleres y en campo
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |  |  | 198400 | 99200
Subtotal Conceptos de Apoyo |  |  | 198400 | 99200
Costa Salvaje A. C. | Nacional | Manual para la administración de superficies de zona federal marítimo-terrestre destinadas a la CONANP | 198400 | 99200 | 50% | 30% | 1 | Manual | La propuesta plantea 6 productos esperados dentro de los cuales están 5 objetivos. El primer producto es el plan de trabajo del proyecto, el cual ya está firmado por CONANP y Costa Salvaje, por lo que se completó al 100%. El segundo producto, que corresponde al objetivo 1 es una análisis jurídico, el cual se encuentra en un 80% de avance. El objetivo 2 es un diagnóstico de necesidades cuyos insumos se obtienen de entrevistas con actores clave y se tiene un avance del 30%. Está programado para octubre visitas de campo para sostener reuniones de trabajo que serán cubiertas con el resto de la primera ministración. En el plan de trabajo del proyecto se señala que el resto de los objetivos se desarrollarán en octubre y noviembre. Asimismo, se realizó cambio de responsable técnico siendo ahora la responsable Mónica Franco Ortiz. El escrito informando del cambio a la oficina regional correspondiente, se realizará en los próximos días en concordancia con los lineamientos del PROMANP.