## Hoja1
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP) 2016
COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO DE MONITOREO BIOLÓGICO
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
MES DE SEPTIEMBRE
BENEFICIARIO | REGIÓN PRIORITARIA | COMPONENTE | CONCEPTO DE APOYO | INVERSIÓN AUTORIZADA | AVANCES |  |  | METAS |  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
[5 empty] | FINANCIERO |  | FÍSICO %
[5 empty] | $ (en pesos) | % |  | Número | Unidad de Medida
|  |  | TOTAL | 3573209 | 1809656.75
PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE |  |  |  | 1077000 | 538500
Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. | PN cabo pulmo | Monitoreo Biológico | Monitoreo de Arrecifes Coralinos en el PN Cabo Pulmo | 297000 | 148500 | 50% | 60% | 1 | Estudio | Se entregó la primera ministración, se entregó el primer informe, se han realizado 90 censos en 16 sitios monitoreados.
Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C | APFF Islas del Golfo de California | Monitoreo Biológico | Monitoreo de las colonias reproductivas del lobo marino de California en las Islas del Golfo de California | 500000 | 250000 | 50% | 35% | 1 | Estudio | Se realizaron los censos en las Islas reproductivas de las Islas del Golfo de California, y se tomaron muestras de sangre y pelo para su análisis. Se entregó el primer informe parcial el cual está en revisión.
Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C | PN Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo | Monitoreo Biológico | Monitoreo de peces e invertebrados marinos presentes en el PN Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo | 280000 | 140000 | 50% | 40% | 1 | Estudio | Se realizó la primera salida de monitoreo correspondiente a la temporada de agua fría, realizando censos en los 15 sitios programados. Se capturaron los datos y se inició con el análisis de la abundancia y estructura de peces e invertebrados, así como las tendencias poblacionales. se entregó el primer informe parcial de avances y se estará solicitando la segunda ministración..
NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |  |  |  | 892209 | 669156.75
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora | RB Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado | Monitoreo Biológico | Monitoreo del pez cachorrito del desierto en la RB Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado y su Zona de Influencia | 393209 | 294906.75 | 75% | 25% | 1 | Estudio | • Organización y conformación de equipo de trabajo • Contratación de un técnico de campo e integración de 1 tesista al proyecto. • Elaboración del protocolo preliminar de monitoreo. • Salidas de campo para valorar el estado de conservación de las localidades de estudio • Dos visitas de campo para valoración de sitios • Salidas de campo en sitios históricos y nuevas localidades para colecta de datos • Monitoreo de variables fisicoquímicas del reservorio y humedales • Re-habilitar el reservorio para el pez cachorrito del desierto en el sendero interpretativo de la Ciénega de Santa Clara • Control y erradicación de las especies exóticas competidoras y/o modificadoras del hábitat del pez cachorrito del desierto • Procesamiento de datos de campo recolectados durante los monitoreos tanto de variables fisicoquímicas como de las poblaciones de pez cachorrito del desierto
Centro de Investigación en Alimentación y desarrollo AC | APFF Islas del Golfo de California | Monitoreo Biológico | Monitoreo de la población y condición de salud del lobo marino de California en las colonias de reproducción del Golfo de California | 499000 | 374250 | 75% | 75% | 1 | Estudio | Firma de convenio, liberación del primer pago, salida de campo a las colonias reproductoras Islas Farallon de San Ignacio, San Pedro Nolasco, San Pedro Mártir, San Esteban, San Jorge y adicionalmente Isla Lobos y Patos mediante un crucero recorriendo las Islas antes mencionadas.
NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL |  |  |  | 400000 | 0
Eco-Huella Conservacion de Recursos Naturales A.C. | APFF Tutuaca, Campo Verde, Papigochic, Cerro Mohinora y RB Janos, así como en las RPC Madera y Sierra Tarahumara | Monitoreo Biológico | Monitoreo de la cotorra serrana occidental en las APFF Tutuaca, Campo Verde, Papigochic, Cerro Mohinora y RB Janos así como en las RPC Madera y Sierra Tarahumara | 400000 | 0 |  |  |  | Estudio
NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL |  |  |  | 225000 | 112500
Universidad Juarez del Estado de Durango | RB Mapimí | Monitoreo Biológico | Monitoreo de la Tortuga del Bolsón en la Rb Mapimí | 225000 | 112500 | 50% | 20% | 1 | Estudio | Debido a los tiempos de convocatoria, dictaminación y firma de convenio, hasta el momento solo se lleva ejercido la primera ministración del proyecto, por lo que los primeros resultados se obtendrán en el transcurso del mes de octubre, que de acuerdo a calendario corresponde a la segunda ministración.
PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO |  |  |  | 979000 | 489500
Blue Core AC | PN Arrecife de Puerto Morelos | Monitoreo biológico | Impacto del buceo libre y del buceo autónomo en sitios Arrecifales del PN Arrecife de Puerto Morelos | 200000 | 100000 | 50% | 20% | 1 | Estudio | Se realizó la firma del convenio, entregaron el primer informe de avances en donde presentan la relación de número de muestreos sobre turistas de buceo libre y autónomo relativos a la primera temporada alta. Observaciones: para dos sitios de buceo la visitación es muy escasa y no lograron alcanzar el número de réplicas programadas. Aún no han iniciado las encuestas, empezarán este mes, esto no altera el desarrollo del estudio.
Fundación Pedro y Elena Hernández AC | RB Ría Lagartos | Monitoreo biológico | Monitoreo y conservación del flamenco del caribe y su habitat en cuatro ANP | 779000 | 389500 | 50% | 40% | 1 | Estudio | No se ha entregado el primer informe parcial de las actividades, se debe entregar a principios del mes de octubre.