## PROMANP_CVC_AFF_2016_SEPTIEMBRE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2016 COMPONENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS CIFRAS EN PESOS
MES DE SEPTIEMBRE
# | FOLIO | REGIONAL | RP | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSIÓN AUTORIZADA | [6 empty] | INVERSIÓN EJERCIDA | [6 empty] | AVANCE FINANCIERO (%) | AVANCE FÍSICO (%) | BENEFICIARIOS |  |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACIÓN |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | CURSOS DE CAPACITACIÓN | EQUIPAMIENTO E INSUMOS | SEGURO DE COBERTURA | ACCIONES DE VIGILANCIA (JORNALES) | GASTO DE OPERACIÓN | TOTAL | META (ha) | CURSOS DE CAPACITACIÓN | EQUIPAMIENTO E INSUMOS | SEGURO DE COBERTURA | ACCIONES DE VIGILANCIA (JORNALES) | GASTO DE OPERACIÓN | TOTAL | META (ha) |  |  | MUJERES NO INDÍGENAS | HOMBRES NO INDÍGENAS | MUJERES INDÍGENAS | HOMBRES INDÍGENAS | TOTAL | PLANEACIÓN Y OPERACIÓN | MONITOREO BILÓGICO | NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN | TOTAL
1 | 28 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAINO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | SAN BRUNO | 0 | 45072.5 | 15993.82 | 119223.68 | 7211 | 187501 | 29388 | 0 | 45072.5 | 15993.82 | 11049.68 | 0 | 72116 | 9796 | 38.46% | 33% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | SE TIENE UN SOBRANTE DE $33.68 PESOS EL CUAL NO ALCANZO A CUBRIR EL MONTO DE UN JORNAL ASI QUE SERA UTILIZADO EN LOS PAGOS FUTUROS. SE REALIZO EL INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y SE DARÁ TRAMITE A LA SEGUNDA MINISTRACION
2 | 41 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAINO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | GUERRERO NEGRO | 0 | 62501 | 24990.32 | 162512.68 | 10000 | 260004 | 80 | 0 | 62501 | 24990.32 | 12510.28 | 0 | 100001.6 | 26 | 38.46% | 33% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | QUEDO UN SOBRANTE DE $55.78 PESOS EL CUAL NO ALCANZA A CUBRIR EL MONTO DE UN JORNAL ASI QUE SE USARA EN FUTUROS PAGOS. SE REALIZO EL INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y SE DARÁ TRAMITE A LA SEGUNDA MINISTRACION
3 | 63 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | PN CABO PULMO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO PULMO | 14342.75 | 85875 | 23970.25 | 206102 | 13211 | 343501 | 7111 | 5839.01 | 80006.91 | 23970.25 | 44660 | 0 | 154476.17 | 7111 | 44.97% | 40% | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | EN ESTE PERIODO SE HICIERON RECORRIDOS MARINOS Y TERRESTRES, SE REALIZO UN CURSO DE CAPACITACION Y SE PAGO EL PRIMER MES DE JORNALES
4 | 83 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB SIERRA LA LAGUNA | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | AGUA CALIENTE | 9000 | 35290 | 20000 | 216000 | 11211 | 291501 | 16820 | 9000 | 35290 | 19991.65 | 40000 | 0 | 104281.65 | 3364 | 35.77% | 20% | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | SE HIZO LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRIMER MINISTRACIÓN, SIN EMBARGO, EN ALGUNOS GASTOS HUBO CAMBIOS DE MONTOS EJERCIDOS DENTRO DE LOS PORCENTAJES PERMITIDOS
5 | 84 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB SIERRA LA LAGUNA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | SANTA GERTRUDIS | 8990 | 43380 | 20020 | 207900 | 11211 | 291501 | 16820 | 8990 | 43380 | 19991.94 | 38880 | 0 | 111241.94 | 3115 | 38.16% | 18.5% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | SE HIZO LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRIMER MINISTRACIÓN, SIN EMBARGO, EN ALGUNOS GASTOS HUBO CAMBIOS DE MONTOS EJERCIDOS DENTRO DE LOS PORCENTAJES PERMITIDOS
6 | 86 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | PN BAHIA DE LORETO | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LORETO | 0 | 67270 | 28029 | 184991 | 11211 | 291501 | 206580 | 0 | 67270 | 28023.97 | 0 | 0 | 95293.97 | 206580 | 32.69% | 20% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | NO SE HA REALIZADO MINISTRACIONES DE PAGO DE JORNALES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEBIDO A PROBLEMAS CON VIGENCIA DE POLIZA DE SEGUROS, SE REALIZARA PARA EL MES DE OCTUBRE
7 | 128 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAINO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | CAMPO DELGADITO | 0 | 62500 | 24990.2 | 162509.8 | 10000 | 260000 | 20700 | 0 | 62500 | 24990.2 | 12509.8 | 0 | 100000 | 6900 | 38.46% | 30% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | EXISTE UN SOBRANTE DE $55.30 PESOS EL CUAL NO ALCANZA A CUBRIR UN JORNAL POR LO TANTO SERA UTILIZADO EN FUTUROS PAGOS. SE REALIZO EL INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y SE DARÁ TRAMITE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN
8 | 139 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA SUR | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | 0 | 50267.4 | 25132.5 | 175933.1 | 10053 | 261386 | 45000 | 0 | 50267.4 | 25132.5 | 43982 | 0 | 119381.9 | 12000 | 45.67% | 30% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | SE PAGARON LOS JORNALES DEL PRIMER PERÍODO(AGOSTO). LAS ACTIVIDADES CONTINUARON Y SE CUENTA CON UN AVANCE DE INFORME PARA SEPTIEMBRE, SE ESPERA CONTAR CON LAS BITÁCORAS Y FOTOGRAFÍAS PARA SOLICITAR SEGUNDO PAGO DE JORNALES.
9 | 141 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA SUR | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | 0 | 50275.88 | 25124.02 | 175933.1 | 10053 | 261386 | 45000 | 0 | 50275.88 | 25124.02 | 43982 | 0 | 119381.9 | 13000 | 45.67% | 28.88% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | SE ENTREGÓ EL INFORME DE AGOSTO EN EL QUE RECORRIERON 13000 HA Y SE INFORMÓ DE UN MAL USO EN UNA ZONA NÚCLEO DE ESPÍRITU SANTO. SE PAGARON LOS JORNALES DE ESTE PERÍODO. SE ESPERA EL INFORME DE SEPTIEMBRE PARA SOLICITAR LOS JORNALES DEL PERÍODO.
10 | 149 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF BALANDRA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | BALANDRA | 0 | 59280 | 23657.66 | 164062.34 | 9880 | 256880 | 1200 | 0 | 59280 | 23657.66 | 41884.8 | 0 | 124822.46 | 300 | 48.59% | 25% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 32 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RPC SIERRA BACHA DE LOS COMCA'AC | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | 15000 | 75000 | 18000 | 180000 | 12000 | 300000 | 91000 | 15000 | 65039 | 0 | 0 | 0 | 80039 | 0 | 26.68% | 40% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | EL COMITE RECIBIO LA CAPACITACION POR PARTE DE PROFEPA, RECIBIDO CREDENCIALES QUE LOS ACREDITAN, HAN ADQUIRIDO CASI LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS Y EQUIPO, Y HAN ENTREGADO A LA ASEGURADORA AXXA LO NECESARIO PARA SEGURO
12 | 35 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR | SONORA | PUERTO PEÑASCO | ALFREDO LÓPEZ ACEVES | 0 | 28967.64 | 3032.36 | 160000 | 8000 | 200000 | 25000 | 0 | 28967.64 | 3032.36 | 76800 | 0 | 108800 | 15000 | 54.4% | 70% | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE BRINDARON LOS CURSOS DE "DETECCIÓN DE ILÍCITOS AMBIENTALES Y USO Y MANEJO DE EQUIPO DE CAMPO" DIRIGIDO A LOS 8 VIGILANTES COMUNITARIOS.
13 | 36 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DE GOLFO DE CALIFORNIA (SINALOA) | SINALOA | ANGOSTURA | COSTA AZUL | 25000 | 55000 | 24400 | 174000 | 11600 | 290000 | 10000 | 0 | 46500 | 24400 | 39000 | 0 | 109900 | 3000 | 37.9% | 30% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA FACTURA DEL SEGURO SALIO POR LA CANTIDAD DE 24,400.48, LOS BENEFICIARIOS PAGARON LA DIFERENCIA. LA CAPACITACIÓN SE LLEVARA A CABO ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
14 | 37 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RPC EL FUERTE | SINALOA | EL FUERTE | CHINOBAMPO | 30000 | 65399 | 25000 | 201000 | 13391 | 334790 | 7000 | 0 | 60110 | 24999.16 | 42000 | 0 | 127109.16 | 2800 | 37.97% | 40% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA CAPACITACIÓN ESTA PROGRAMA PARA FINALES DE OCTUBRE O PRINCIPIOS DE MARZO.
15 | 40 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RPC BAHIA DE LOBOS | SONORA | GUAYMAS | PÓTAM | 1679.1 | 69500 | 26220.9 | 180600 | 11600 | 289600 | 512 | 1328.99 | 28446.1 | 26220.85 | 45150 | 0 | 101145.94 | 206 | 34.93% | 40% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | SE CONTINÚAN CON LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR ZONA COSTERA Y DE SELVA BAJA
16 | 42 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RPC MARISMAS NACIONALES SINALOA | SINALOA | ESCUINAPA | OJO DE AGUA DE PALMILLAS | 14240 | 35920 | 18240 | 114000 | 7600 | 190000 | 15000 | 11284 | 25208 | 18240 | 0 | 0 | 54732 | 5000 | 28.81% | 40% | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | SE SOLICITARA EL SEGUNDO PARA, CON EL CUAL SE CUBRIRÁ EL PRIMER PAGO DE JORNALES.
17 | 45 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | SANTUARIO PLAYA CEUTA | SINALOA | ELOTA | CEUTA | 20000 | 32000 | 20000 | 120000 | 8000 | 200000 | 174 | 8062 | 29499.44 | 19999.47 | 0 | 0 | 57560.91 | 44 | 28.78% | 25% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MONITOREO DE TORTUGA MARINA
18 | 46 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RPC MONTE MOJINO | SINALOA | CONCORDIA | LA GUÁSIMA | 14040 | 34926 | 18234 | 115200 | 7600 | 190000 | 15000 | 9703 | 23464 | 18234 | 0 | 0 | 51401 | 5000 | 27.05% | 40% | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | SE SOLICITARA EL SEGUNDO PAGO, CON EL CUAL SE CUBRIRÁ EL PRIMER PERIODO DE JORNALES.
19 | 48 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF SIERRA DE ALAMOS RIO CUCHUJAQUI | SONORA | ALAMOS | ALAMOS | 1420 | 0 | 29760 | 266420 | 12400 | 310000 | 132889 | 1420 | 0 | 29760 | 130900 | 0 | 162080 | 132889 | 52.28% | 100% | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | SE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO MARIPOSA MONARCA, EN EL MES DE AGOSTO.
20 | 50 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DE GOLFO DE CALIFORNIA (SINALOA) | SINALOA | MAZATLÁN | MAZATLÁN | 14400 | 25200 | 14400 | 90000 | 6000 | 150000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 10% | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS ACCIONES DE VIGILANCIA SE HAN INICIADO SIN EMBARGO SE REFLEJARAN EN EL CORTE DEL MES DE OCTUBRE.
21 | 52 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RFNYRFS SIERRA DE AJOS BAVISPE | SONORA | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 16000 | 60230 | 35350 | 244020 | 14800 | 370400 | 200000 | 0 | 32709.79 | 35350 | 110250 | 0 | 178309.79 | 79120 | 48.14% | 48.13% | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE TIENEN PROGRAMADOS LOS CURSOS PARA LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE,SE RETRASO SU EJECUCIÓN DEBIDO A QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS NO COINCIDÍA CON LAS FECHAS DE LOS VIGILANTES COMUNITARIOS.
22 | 104 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APFF PAPIGOCHIC | CHIHUAHUA | GUERRERO | HEREDIA Y ANEXAS (LAS RANAS DE HEREDIA) | 0 | 53990 | 21690 | 133320 | 8791 | 217791 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS TRABAJOS AUN NO INICIAN YA QUE NO SE HA OTORGADO EL PRIMER PAGO
23 | 120 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | RPC SIERRA TARAHUMARA | CHIHUAHUA | URIQUE | POROCHI | 0 | 49000 | 10000 | 150000 | 8791 | 217791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN AVANCE
24 | 125 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APFF CERRO MOHINORA | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | EL CHIHUITE | 0 | 52200 | 20800 | 136000 | 8791 | 217791 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN AVANCE
25 | 126 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN CASCADA DE BASSASEACHIC | CHIHUAHUA | OCAMPO | CAJURICHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 132 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN SIERRA DE ORGANOS | ZACATECAS | SOMBRERETE | SALAS PÉREZ | 30000 | 65760 | 10200 | 194040 | 12431 | 312431 | 1125 | 30000 | 28980 | 10200 | 50820 | 0 | 120000 | 1125 | 38.41% | 40% | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | SE REALIZAN JORNALES EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO EN 1125 HA DEL PNSO, 2 CAPACITACIÓNES Y PARTE DEL EQUIPAMIENTO EN LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE.
27 | 134 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | RB LA MICHILIA | DURANGO | SÚCHIL | LOS AZULES | 14005 | 40470 | 11305 | 143220 | 8791 | 217791 | 50000 | 14000 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 29400 | 5376 | 13.5% | 10.75% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | LOS DIAS 20 Y 21 SE DIO UNA CAPACITACION EN DONDE SE IMPARTIERON LOS TEMAS DE ILICITOS AMBIENTALES Y MONITOREO BIOLOGICO
28 | 136 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN CUMBRES DE MAJALCA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CUMBRES DE MAJALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 137 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT | ZACATECAS | JIMÉNEZ DEL TEUL | JIMÉNEZ DEL TEUL | 14000 | 49785 | 14535 | 130680 | 8791 | 217791 | 50000 | 14000 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 23900 | 3788 | 10.97% | 7.57% | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | EL DIA 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE SE REALIZO UN CURSO DE CAPACITACION EN DONDE SE ABORDO EL TEMA DE ILICITOS AMBIENTALES Y MONITOREO BIOLOGICO.
30 | 140 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APFF CAMPO VERDE | CHIHUAHUA | MADERA | LA NORTEÑA | 5250 | 47890 | 13960 | 141900 | 8791 | 217791 | 5000 | 5250 | 26270 | 13960 | 66000 | 0 | 111480 | 5000 | 51.19% | 40% | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | SE TIENEN COMPROMETIDOS 18501 PESOS PARA EL PAGO DE JORNALES DE ESTE PERIODO LOS CUALES SE CUBRIRAN CON EL SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO
31 | 144 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | RPC MADERA | CHIHUAHUA | MADERA | SOCORRO RIVERA | 5250 | 51190 | 13960 | 138600 | 8791 | 217791 | 12500 | 5250 | 24995 | 13960 | 50400 | 0 | 94605 | 4000 | 43.44% | 32% | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | AUN NO SE HACE EL PAGO DE JORNALES HASTA CUMPLIR LA META ESTABLECIDA EN EL CONVENIO Y PODER TRAMITAR EL SEGUNDO PAGO
32 | 47 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMI | COAHUILA DE ZARAGOZA | SIERRA MOJADA | EL CEDRAL | 0 | 24800 | 14000 | 151200 | 7917 | 197917 | 27000 | 0 | 0 | 14000 | 42000 | 570 | 56570 | 6 | 28.58% | 22% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | 49 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMI | COAHUILA DE ZARAGOZA | SIERRA MOJADA | COLONIA GANADERA CONSTITUCIÓN | 0 | 35000 | 10000 | 105000 | 6250 | 156250 | 22000 | 0 | 18000 | 10000 | 32000 | 570 | 60570 | 5000 | 38.76% | 21% | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
34 | 53 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMI | CHIHUAHUA | JIMÉNEZ | LAGUNA DE PALOMAS (ESTACIÓN CARRILLO) | 0 | 10000 | 14000 | 126000 | 6250 | 156250 | 20000 | 0 | 0 | 14000 | 42000 | 570 | 56570 | 5600 | 36.2% | 28% | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
35 | 54 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMI | DURANGO | MAPIMÍ | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS ÁLAMOS | 0 | 15000 | 10000 | 125000 | 6250 | 156250 | 6000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 570 | 40570 | 1200 | 25.96% | 20% | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
36 | 55 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMI | DURANGO | TLAHUALILO | N.C.P.A.G TLAHUALILO (GRANJA MORELOS) | 0 | 29000 | 14000 | 147000 | 7917 | 197917 | 60000 | 0 | 5000 | 14000 | 42000 | 570 | 61570 | 15000 | 31.11% | 22% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
37 | 87 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RPC SIERRA DE ARTEAGA | COAHUILA DE ZARAGOZA | ARTEAGA | NUNCIO | 6000 | 34000 | 10000 | 150000 | 8333 | 208333 | 4000 | 6000 | 19000 | 10000 | 45000 | 0 | 80000 | 2000 | 38.4% | 50% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | EL 12 DE JULIO 2016, SE CONFORMO EL COMITÉ DE VIGILANCIA CON LA PARTICIPACIÓN DE 10 BENEFICIARIOS DEL EJIDO DE NUNCIO, MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA. EL 18 DE AGOSTO DE ESTE AÑO LOS INTEGRANTES RECIBIERON UNA CAPACITACIÓN POR PARTE DE PERSONAL DE LA
38 | 109 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF CUATRO CIENEGAS | COAHUILA DE ZARAGOZA | CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA | 15112 | 23396 | 15112 | 97500 | 7853 | 158973 | 20000 | 0 | 0 | 15112 | 37500 | 0 | 52612 | 5000 | 33.09% | 26% | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL CURSO DE MONITOREO SE EFECTUARÁ DURANTE EL MES DE OCTUBRE
39 | 113 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF SIERRA LA MOJONERA | SAN LUIS POTOSÍ | VANEGAS | HUERTECILLAS | 20000 | 32500 | 28500 | 204000 | 11100 | 296100 | 5000 | 20000 | 20500 | 28500 | 45000 | 0 | 114000 | 5000 | 38.5% | 30% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | EL PROYECTO SE LLEVA A CABO, TODAVÍA SE CUENTA CON RECURSO DEL PRIMER PAGO.
40 | 114 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF SIERRA LA MOJONERA | ZACATECAS | CONCEPCIÓN DEL ORO | LOS ENCINOS | 20000 | 32500 | 28500 | 204000 | 11100 | 296100 | 5000 | 20000 | 20500 | 28500 | 45000 | 0 | 114000 | 5000 | 38.5% | 30% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | LAS ACTIVIDADES SE LLEVAN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. TODAVÍA SE CUENTA CON RECURSO
41 | 119 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | PN CUMBRES DE MONTERREY | NUEVO LEÓN | SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | 12000 | 21000 | 10000 | 77000 | 5000 | 125000 | 8000 | 12000 | 17200 | 10000 | 8800 | 0 | 48000 | 2400 | 38.4% | 30% | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO EN CURSO.
42 | 123 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | MN CERRO DE LA SILLA | NUEVO LEÓN | JUÁREZ | CAMINO AL CHARCO AZUL | 15000 | 12500 | 7000 | 115500 | 6250 | 156250 | 3000 | 15000 | 8740 | 7000 | 29260 | 0 | 60000 | 1350 | 38.4% | 45% | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO REALIZÁNDOSE.
43 | 146 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 04 DON MARTIN | COAHUILA DE ZARAGOZA | SABINAS | GUADALUPE VICTORIA (PUEBLO NUEVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 43 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE JUCHIPILA) | ZACATECAS | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | CIÉNEGA DE LOS FRESNOS (LA CIÉNEGA) | 0 | 26250 | 10500 | 68250 | 4368 | 109368 | 5000 | 0 | 26250 | 10500 | 5250 | 0 | 42000 | 5000 | 38.4% | 30% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 60 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB SIERRA DE MANANTLAN | JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | LA RESOLANA | 7000 | 50720 | 12000 | 170280 | 9984 | 249984 | 30000 | 7000 | 41300 | 12000 | 35640 | 0 | 95940 | 30000 | 38.38% | 40% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | LOS TRABAJOS SE ESTÁN REALIZANDO CONFORME SE ESTABLECIÓ EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
46 | 82 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB SIERRA DE MANANTLAN | JALISCO | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CUZALAPA | 7000 | 50720 | 12000 | 170280 | 9984 | 249984 | 30000 | 7000 | 41300 | 12000 | 35640 | 0 | 95940 | 30000 | 38.38% | 40% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | LOS TRABAJOS SE ESTÁN REALIZANDO CONFORME SE ESTABLECIÓ EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
47 | 116 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB ZICUIRAN-INFIERNILLO | MICHOACÁN DE OCAMPO | LA HUACANA | BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO) | 10000 | 18000 | 10000 | 72000 | 4576 | 114576 | 1500 | 0 | 0 | 10000 | 32400 | 0 | 42400 | 900 | 37.01% | 45% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL CURSO DE CAPACITACIÓN ESTA EN ESPERA DE UNA RESPUESTA DE LA PROFEPA Y PERSONAL DEL SEGURO GANADERO PARA SU PARTICIPACIÓN. EL COMITÉ SE ENCUENTRA BUSCANDO PROVEEDORES QUE EXPIDAN FACTURAS AL PÚBLICO, MOTIVO POR EL CUAL NO HAN EJERCIDO ESE GASTO
48 | 117 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB ZICUIRAN-INFIERNILLO | MICHOACÁN DE OCAMPO | CHURUMUCO | EL PLATANAR | 10000 | 18000 | 10000 | 72000 | 4576 | 114576 | 1000 | 0 | 18000 | 10000 | 25920 | 0 | 53920 | 600 | 47.06% | 36% | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL CURSO DE CAPACITACIÓN ESTA EN ESPERA DE UNA RESPUESTA DE LA PROFEPA PARA SU PARTICIPACIÓN.
49 | 118 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB ZICUIRAN-INFIERNILLO | MICHOACÁN DE OCAMPO | LA HUACANA | LA HUACANA | 10000 | 18000 | 10000 | 72000 | 4576 | 114576 | 1500 | 0 | 7300.01 | 10000 | 32400 | 0 | 49700.01 | 900 | 43.38% | 45% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL CURSO DE CAPACITACIÓN ESTA EN ESPERA DE UNA RESPUESTA DE LA PROFEPA PARA SU PARTICIPACIÓN.
50 | 121 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | NAYARIT | TECUALA | NOVILLERO | 1044 | 0 | 11516 | 102600 | 4790.65 | 119950.65 | 2000 | 1044 | 0 | 11516 | 33504 | 0 | 46064 | 2000 | 38.4% | 70% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN SE PAGA EL PRÓXIMO VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2016, SIN EMBARGO LOS JORNALES SE HAN VENIDO TRABAJANDO CON CIERRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2016.
51 | 122 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | NAYARIT | TECUALA | EL MACHO (POZO DE HIGUERAS II) | 2000 | 2644 | 11516 | 99000 | 4790.65 | 119950.65 | 2000 | 2000 | 0 | 11516 | 32548 | 0 | 46064 | 2000 | 38.4% | 70% | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | SE REPORTA EN CEROS, DEBIDO A QUE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN SE DEPOSITARÁ EL VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2016, AUN QUE LOS JORNALES SE HAN VENIDO EFECTUANDO CON CIERRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2016
52 | 124 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | SAN MIGUEL NÚMERO DOS (EL QUEMADO) | 2000 | 844 | 11516 | 100800 | 4790.65 | 119950.65 | 2000 | 2000 | 0 | 11516 | 32480 | 0 | 45996 | 2000 | 38.35% | 70% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | SE REPORTA EN CEROS, DEBIDO A QUE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN SE DEPOSITARÁ EL PROXIMO VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2016, AUNQUE LOS JORNALES SE HAN VENIDO REALIZANDO CON CORTE AL 05 DE OCTUBRE DE 2016
53 | 127 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARIPOSA MONARCA | MÉXICO | VILLA DE ALLENDE | SAN PABLO MALACATEPEC | 0 | 18000 | 12000 | 90000 | 4992 | 124992 | 750 | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 0 | 48000 | 750 | 38.4% | 40% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTA LOCALIDAD, DECIDIÓ CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, PAGAR EL SEGURO DE VIDA Y EL RECURSO RESTANTE APLICARLO AL PAGO DE JORNALES. LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS SE HARÁ CON EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
54 | 129 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO) | 0 | 18000 | 12000 | 90000 | 4992 | 124992 | 800 | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 0 | 48000 | 800 | 38.4% | 40% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTA LOCALIDAD, DECIDIÓ CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, PAGAR EL SEGURO DE VIDA Y EL RECURSO RESTANTE APLICARLO AL PAGO DE JORNALES. LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS SE HARÁ CON EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
55 | 130 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | ZITÁCUARO | TOMA DE AGUA | 0 | 18000 | 12000 | 90000 | 4992 | 124992 | 600 | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 0 | 48000 | 600 | 38.4% | 40% | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTA LOCALIDAD, DECIDIÓ CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, PAGAR EL SEGURO DE VIDA Y EL RECURSO RESTANTE APLICARLO AL PAGO DE JORNALES. LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS SE HARÁ CON EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
56 | 131 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | SENGUIO | EL CALABOZO PRIMERA FRACCIÓN | 0 | 18000 | 12000 | 90000 | 4992 | 124992 | 700 | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 0 | 48000 | 700 | 38.4% | 40% | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTA LOCALIDAD, DECIDIÓ CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, PAGAR EL SEGURO DE VIDA Y EL RECURSO RESTANTE APLICARLO AL PAGO DE JORNALES. LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS SE HARÁ CON EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
57 | 138 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | ANGANGUEO | JESÚS DE NAZARENO (LA HACIENDA) | 0 | 18000 | 12000 | 90000 | 4992 | 124992 | 700 | 0 | 18000 | 12000 | 18000 | 0 | 48000 | 700 | 38.4% | 20% | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE COMITÉ DE VIGILANCIA, DECIDIÓ CON PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN PAGAR EL SEGURO DE VIDA Y COMPRAR EL EQUIPO E INSUMOS, EL RESTO SE APLICO AL PAGO DE JORNALES.
58 | 143 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | CONTEPEC | SANTA MARÍA LA AHOGADA | 0 | 18000 | 12000 | 90000 | 4992 | 124992 | 650 | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 0 | 48000 | 650 | 38.4% | 40% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTA LOCALIDAD, DECIDIÓ CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, PAGAR EL SEGURO DE VIDA Y EL RECURSO RESTANTE APLICARLO AL PAGO DE JORNALES. LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS SE HARÁ CON EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
59 | 145 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | OCAMPO | MANZANA LOS REMEDIOS | 0 | 18000 | 12000 | 90000 | 4992 | 124992 | 700 | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 0 | 48000 | 700 | 38.4% | 40% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTA LOCALIDAD, DECIDIÓ CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, PAGAR EL SEGURO DE VIDA Y EL RECURSO RESTANTE APLICARLO AL PAGO DE JORNALES. LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS SE HARÁ CON EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
60 | 147 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | PN ISLAS MARIETAS | NAYARIT | BAHÍA DE BANDERAS | CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA) | 15000 | 49200 | 18000 | 217800 | 12480 | 312480 | 691 | 15000 | 47400 | 18000 | 39600 | 0 | 120000 | 691 | 38.4% | 17% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 148 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | PN ISLAS MARIETAS | NAYARIT | BAHÍA DE BANDERAS | CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA) | 15000 | 49200 | 18000 | 217800 | 12660.05 | 312660.05 | 691 | 15000 | 47400 | 18000 | 39600 | 0 | 120000 | 691 | 38.38% | 17% | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 8 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB TEHUACAN-CUICATLAN | OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JOSÉ DEL CHILAR | 0 | 8000 | 12000 | 180000 | 8333 | 208333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% | 0% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | SE HA FIRMADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO PERO LA LIBERACIÓN DE RECURSOS SE ENCUENTRA PENDIENTE
63 | 23 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN IZTA-POPO | MÉXICO | ATLAUTLA | ATLAUTLA DE VICTORIA | 5000 | 33154 | 16000 | 153000 | 8631 | 215785 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA LA FIRMA DEL CONVENIO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS A FINALES DEL MES Y SE ESTARÁ SOLICITANDO LOS PRIMEROS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO
64 | 30 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN IZTA-POPO | PUEBLA | TLAHUAPAN | SAN RAFAEL IXTAPALUCAN | 5000 | 33154 | 16000 | 153000 | 8632 | 215786 | 300 | 5000 | 33154 | 16000 | 0 | 700 | 54854 | 50 | 25.42% | 25% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | SE REALIZO EL DÍA 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, ASÍ MISMO POR PARTE DE LA PROFEPA PUEBLA ENTREGO CREDENCIALES A LOS VIGILANTES COMUNITARIOS Y SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS PRIMEROS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO.
65 | 31 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN MALINCHE | PUEBLA | TEPATLAXCO DE HIDALGO | TEPATLAXCO DE HIDALGO | 0 | 39154 | 15000 | 153000 | 8631 | 215785 | 500 | 0 | 39154 | 15000 | 0 | 0 | 54154 | 500 | 25.1% | 2% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | SE REALIZO POR PARTE DE LA PROFEPA EL CURSO DE NORMATIVIDAD Y LEGISLACION AMBIENTAL
66 | 33 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN MALINCHE | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 56 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN LOS MARMOLES | HIDALGO | ZIMAPÁN | LA MANZANA | 24298.6 | 40388.8 | 24298.6 | 154000 | 10125 | 253111 | 5469 | 24298.6 | 40388.8 | 24298.6 | 35200 | 1800 | 125986 | 1346 | 49.77% | 24% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | SE SOLICITA LA 1A. MINISTRACIÓN PARA PAGO DE JORNALES
68 | 57 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN GRUTAS DE CACAHUAMILPA | GUERRERO | PILCAYA | EL TRANSFORMADOR | 10000 | 20000 | 15000 | 125000 | 7083 | 177083 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE HA INICIADO CON LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN OFICINAS REGIONALES PARA SU REGISTRO Y LIBERACION DE RECURSO
69 | 65 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF CORREDOR BIOLOGICO CHICHINAUTZIN | MORELOS | CUERNAVACA | SANTA MARÍA | 0 | 29000 | 21000 | 160000 | 8750 | 218750 | 2500 | 0 | 29000 | 21000 | 0 | 0 | 50000 | 2500 | 22.86% | 25% | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | EN LA SIGUIENTE VISITA SE REALIZARA TOMA DE FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO HE INSUMOS AL IGUAL QUE LA PÓLIZA DEL SEGURO.LOS CURSOS SE DESARROLLARON EN TIEMPO Y FORMA COMO MARCA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
70 | 68 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB BARRANCA DE METZTITLAN | HIDALGO | METZTITLÁN | PILAS Y GRANADAS | 0 | 35560.43 | 18689.57 | 140000 | 8094 | 202344 | 5000 | 0 | 35560.43 | 18689.57 | 0 | 0 | 54250 | 0 | 26.81% | 0% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | LAS ACTIVIDADES SEGÚN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS COMENZARON A PARTIR DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
71 | 72 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF NEVADO DE TOLUCA | MÉXICO | ZINACANTEPEC | LOMA ALTA | 5000 | 23000 | 17000 | 180000 | 9375 | 234375 | 1493 | 5000 | 23000 | 17000 | 0 | 0 | 45000 | 30 | 19.2% | 2% | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | SE REALIZÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA BRIGADA EN LOS TEMAS PROGRAMADOS, COMIENZAN CON LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO BIOLÓGICO DENTRO DEL EJIDO LOMA ALTA.
72 | 77 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF CIENEGAS DEL LERMA | MÉXICO | TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | 5000 | 23000 | 17000 | 180000 | 9375 | 234375 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMARÁ CONVENIO EN EL MES DE OCTUBRE, POSTERIORMENTE A LA FIRMA LA BRIGADA ESTARÁ TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y MONITOREO BIOLÓGICO.
73 | 99 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB SIERRA GORDA DE GUANAJUATO | GUANAJUATO | VICTORIA | RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO) | 4504.65 | 35652.87 | 8596.48 | 158400 | 8631 | 215785 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2050 | 0 | 0.95% | 10% | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ENVIARON PARA SU REGISTRO EN LIBROS DE GOBIERNO EL CONVENIO Y SUS ANEXOS PARA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS E INICIAR EL PROYECTO.
74 | 101 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB SIERRA GORDA DE GUANAJUATO | GUANAJUATO | XICHÚ | SAN MIGUEL DE LAS CASITAS | 4741.73 | 39136.35 | 7521.92 | 138600 | 7917 | 197917 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1.01% | 10% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ENVIARON PARA SU REGISTRO EN LIBROS DE GOBIERNO EL CONVENIO Y SUS ANEXOS PARA LIBERACIÓN DE RECURSOS E INICIAR EL PROYECTO.
75 | 108 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN EL CHICO | HIDALGO | MINERAL DEL CHICO | LA ESTANZUELA | 0 | 41430.8 | 20715.4 | 145007.8 | 8631 | 215785 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0% | 4.57% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | POR CUESTIONES DE REVISION DE ANEXOS, A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE DIERON INICIO LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, PARA ESTA MISMA SEMANA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PERTINENTES Y PODER RECIBIR EL PAGO DE EQUIPAMIENTO Y SEGURO.
76 | 1 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VEGA DE ALATORRE | LECHUGUILLAS | 2000 | 29500 | 12000 | 76500 | 5000 | 125000 | 1600 | 2000 | 29500 | 12000 | 0 | 0 | 43500 | 480 | 34.8% | 30% | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | EN PROCESO PARA EL SEGUNDO PAGO
77 | 4 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN COFRE DE PEROTE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | PEROTE | EL CONEJO | 0 | 42000 | 26000 | 192000 | 10833 | 270833 | 11000 | 0 | 42000 | 26000 | 124500 | 0 | 192500 | 11000 | 71.08% | 35% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON RECORRIDOS DE IDENTIFICACION DE PLAGAS FORESTALES, ASI MISMO RECORRIDOS DE VIGILANCIA COMUNITARIA
78 | 5 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TERMINOS | CAMPECHE | CARMEN | SANTA RITA | 16000 | 15500 | 16000 | 112500 | 6667 | 166667 | 8422 | 16000 | 15500 | 15989 | 22500 | 0 | 69989 | 8422 | 41.99% | 20% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ESTE MES SE REALIZO EL PAGO DEL PERIODO 12 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
79 | 6 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB LOS TUXTLAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CATEMACO | PERLA DE SAN MARTÍN | 20000 | 65000 | 25000 | 290000 | 16667 | 416667 | 11000 | 20000 | 65000 | 25000 | 82000 | 0 | 192000 | 5000 | 46.08% | 45.45% | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | SE HAN REALIZADO RECORRIDOS DE VIGILANCIA COMUNITARIA, PUNTOS DE CONTROL Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS TRAMPA POR PARTE DE LA BRIGADA EN ZONAS NÚCLEO Y ZONAS DE INFLUENCIA DE LA RESERVA, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN DE UN TALLER DE MONITOREO BIOLÓGICO.
80 | 7 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TERMINOS | CAMPECHE | CARMEN | SAN ANTONIO CÁRDENAS | 16000 | 15500 | 16000 | 112500 | 6667 | 166667 | 8422 | 16000 | 15500 | 15989 | 22500 | 0 | 69989 | 8422 | 41.99% | 20% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ESTE MES SE REALIZO EL PAGO DEL PERIODO 12 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
81 | 9 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TERMINOS | CAMPECHE | CARMEN | CARMEN | 16000 | 15500 | 16000 | 112500 | 6667 | 166667 | 8422 | 16000 | 15500 | 15989 | 22500 | 0 | 69989 | 8422 | 41.99% | 20% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ESTE MES SE REALIZO EL PAGO DEL PERIODO 12 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
82 | 10 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TERMINOS | CAMPECHE | PALIZADA | LAS BODEGAS | 16000 | 15500 | 16000 | 112500 | 6667 | 166667 | 8422 | 16000 | 15500 | 15989 | 22500 | 0 | 69989 | 8422 | 41.99% | 20% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ESTE MES SE REALIZO EL PAGO DEL PERIODO 12 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
83 | 17 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | LÁZARO CÁRDENAS | 0 | 13000 | 10000 | 82000 | 4375 | 109375 | 500 | 0 | 13000 | 10000 | 50500 | 0 | 73500 | 500 | 67.2% | 50% | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ESTE GRUPO CONTINUA REALIZANDO OPERATIVOS ACUÁTICOS Y TERRESTRES
84 | 18 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | MIXTECA 2DA. SECCIÓN | 0 | 13000 | 10000 | 82000 | 4375 | 109375 | 300 | 0 | 13000 | 10000 | 50500 | 0 | 73500 | 300 | 67.2% | 50% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ESTE GRUPO DE VIGILANTES CONTINUA REALIZANDO LOS OPERATIVOS ACUÁTICOS Y TERRESTRES
85 | 24 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RPC SIERRA DE TAMAULIPAS | TAMAULIPAS | CASAS | SUBIDA DE PALMAS | 6500 | 8000 | 12500 | 93000 | 5000 | 125000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | 21.6% | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | PAGO RETRASADO POR FIRMA DE DOCUMENTACIÓN. LA CAPACITACIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE.
86 | 25 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | MACUSPANA | BITZAL 5TA. SECCIÓN | 0 | 11150 | 9000 | 76800 | 4040 | 100990 | 100 | 0 | 11150 | 9000 | 47500 | 0 | 67650 | 100 | 66.99% | 25% | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ESTE GRUPO DE VIGILANTES COMUNITARIOS CONTINÚAN REALIZANDO LOS OPERATIVOS TERRESTRES
87 | 26 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | EL FAISÁN | 0 | 13000 | 10000 | 92000 | 4792 | 119792 | 500 | 0 | 13000 | 10000 | 57500 | 0 | 80500 | 500 | 67.2% | 50% | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ESTE GRUPO DE VIGILANTES COMUNITARIOS CONTINUA REALIZANDO OPERATIVOS POR TIERRA A PIE Y EN VEHÍCULO
88 | 29 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | TEMBLADERAS | 0 | 14000 | 12000 | 114000 | 5833 | 145833 | 600 | 0 | 14000 | 12000 | 72000 | 0 | 98000 | 600 | 67.2% | 50% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ESTE GRUPO DE VIGILANTES COMUNITARIOS CONTINUA REALIZANDO OPERATIVOS ACUÁTICOS Y EN OCASIONES TERRESTRES A PIE EN ZONAS CRITICAS
89 | 34 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF CAÑON DEL USUMACINTA | TABASCO | TENOSIQUE | ÁLVARO OBREGÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 38 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RPC SISTEMA LAGUNAR ALVARADO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ALVARADO | EL NACASTE | 0 | 30000 | 12000 | 78000 | 5000 | 125000 | 861 | 0 | 30000 | 12000 | 0 | 0 | 42000 | 861 | 33.6% | 25% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | SE EMITIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DIA 24 DE AGOSTO POR $42,000.00, CORRESPONDIENTE A $30,000.00 PARA EQUIPOS Y $12,000.00 PARA EL SEGURO DE COBERTURA. ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y MONITOREO.
91 | 79 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN PICO DE ORIZABA | PUEBLA | TLACHICHUCA | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 20000 | 20000 | 20000 | 140000 | 8333 | 208333 | 5000 | 20000 | 10061 | 20000 | 56000 | 0 | 106061 | 5000 | 50.91% | 40% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | EL IMPORTE DE LAS FACTURAS DEL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEL PRIMER DEPÓSITO CORRESPONDEN A 10,061.20, REBASANDO POR 61.20 PESOS DICHO DEPÓSITO, SIN EMBARGO, ESTE MONTO FUE CUBIERTO POR EL BENEFICIARIO.
92 | 80 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN PICO DE ORIZABA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CALCAHUALCO | NUEVA VAQUERÍA | 12500 | 16000 | 12500 | 84000 | 5208 | 130208 | 2500 | 12500 | 8039.52 | 12500 | 33600 | 0 | 66639.52 | 2500 | 51.18% | 40% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | EL IMPORTE DE LAS FACTURAS DEL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEL PRIMER DEPÓSITO CORRESPONDEN A 8,039.52, REBASANDO POR 39.52 PESOS DICHO DEPÓSITO, SIN EMBARGO, ESTE MONTO FUE CUBIERTO POR EL BENEFICIARIO.
93 | 81 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN PICO DE ORIZABA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | LA PERLA | RANCHO NUEVO | 12500 | 16000 | 12500 | 84000 | 5208 | 130208 | 2500 | 12500 | 8039.52 | 12500 | 33600 | 0 | 66639.52 | 2500 | 51.18% | 40% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | EL IMPORTE DE LAS FACTURAS DEL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEL PRIMER DEPÓSITO CORRESPONDEN A 8,039.52, REBASANDO POR 39.52 PESOS DICHO DEPÓSITO, SIN EMBARGO, ESTE MONTO FUE CUBIERTO POR EL BENEFICIARIO.
94 | 94 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RIO BRAVO | TAMAULIPAS | MATAMOROS | PLAYA BAGDAD | 0 | 22599 | 9500 | 63000 | 3961 | 99060 | 200 | 0 | 21539.6 | 9500 | 7000 | 0 | 38039.6 | 80 | 38.4% | 40% | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZAN RECORRIDOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA COMUNITARIA. SE REALIZÓ LAS CAPACITACIONES POR PROFEPA PARA DETECCIÓN Y REPORTE DE ILICITOS AMBIENTALES. Y SE CAPACITÓ A LA BRIGADA EN MONITOREO DE AVES. SE ADQUIRIÓ LO DE MATERIALES.
95 | 96 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | SANTUARIO PLAYA DE RANCHO NUEVO | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | 0 | 53712 | 17468 | 143820 | 8959 | 223959 | 4400 | 0 | 53712 | 17468 | 109980 | 0 | 181160 | 2640 | 80.89% | 60% | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | SE REALIZARON 6 RECORRIDOS, PROTEGIERON 12 NIDOS INSITU DE CM. SE LIBERARON 324 CRÍAS DE CM Y SE REALIZO ANTE PROFEPA DOS DENUNCIAS AMBIENTALES, ADEMAS SE HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES AMBIENTALES COMO LIMPIEZA DE PLAYA Y REFORESTACION DE MANGLAR.
96 | 19 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | APFF NAHA | CHIAPAS | OCOSINGO | NAHA | 0 | 2480.71 | 12134.29 | 236600 | 10467 | 261682 | 3000 | 0 | 2480.71 | 12134.29 | 88200 | 0 | 102815 | 3000 | 39.29% | 35% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZAN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE CON LAS INSTITUCIONES INDICADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS.
97 | 21 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | APFF METZABOK | CHIAPAS | OCOSINGO | PUERTO BELLO METZABOK | 0 | 1430.5 | 12074.5 | 102410 | 4830 | 120745 | 3000 | 0 | 1430.5 | 12074.5 | 41895 | 0 | 55400 | 3000 | 45.88% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | CON EL APOYO DE INVESTIGADORES DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, SE CAPACITARON A GUARDAPARQUES Y VIGILANTES COMUNITARIOS COMUNITARIOS, EN TEMAS DE MONITOREO DE REPTILES (SERPIENTES Y ANFIBIOS.
98 | 27 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | PN CAÑON DEL SUMIDERO | CHIAPAS | CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | 0 | 14926 | 17000 | 148360 | 7512 | 187798 | 20000 | 0 | 14926 | 17000 | 31200 | 0 | 63126 | 5000 | 33.61% | 25% | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | SE TIENE UN AVANCE DEL 25% EN LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA, APOYO A MONITOREO BIOLOGICO Y ESTANCIAS Y PERNOCTAS EN SITIOS VULNERABLES
99 | 61 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB SELVA EL OCOTE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | NUEVO SAN JUAN CHAMULA | 0 | 27849.57 | 16311.43 | 150000 | 8090 | 202251 | 101288 | 0 | 27849.57 | 16311.43 | 91800 | 0 | 135961 | 101288 | 67.22% | 70% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | LA PROFEPA, CERTIFICO A LOS VIGILANTES COMUNITARIOS Y LES IMPARTIO EL TEMA DE LEGISLACION AMBIENTAL PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
100 | 70 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB LA ENCRUCIJADA | CHIAPAS | VILLA COMALTITLÁN | RÍO ARRIBA SALVACIÓN | 0 | 57336 | 28704 | 201000 | 11960 | 299000 | 60000 | 0 | 57336 | 28704 | 28776 | 0 | 114816 | 30000 | 38.4% | 50% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | SE REALIZARON 51 RECORRIDOS ABARCANDO 30,000 HECTÁREAS, DETECTANDO 5 ILÍCITOS AMBIENTALES, 4 PLATICA COMUNITARIA, 3 VISITA DOMICILIARIA, 4 MONITOREOS DE ESPECIES CLAVES, 1 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SE OTORGO EQUIPO DE PROTECCIÓN DE RECURSOS.
101 | 102 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | MARAVILLA TENEJAPA | LA DEMOCRACIA | 0 | 40896 | 13200 | 198000 | 10504 | 262600 | 8000 | 0 | 40896 | 13200 | 126000 | 0 | 180096 | 8000 | 68.58% | 40% | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO DEL PAGO DE SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO, EL SOBRANTE SE SOLICITARÁ SEA TRANSFERIDO AL CONCEPTO DE EQUIPO E INSUMOS. LA BRIGADA DISPONE DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE.
102 | 103 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | NUEVA PALESTINA | 0 | 22400 | 22000 | 330000 | 15600 | 390000 | 10000 | 0 | 22400 | 22000 | 210000 | 0 | 254400 | 10000 | 65.23% | 45% | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO DEL PAGO DE SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO, EL SOBRANTE SE SOLICITARÁ SEA TRANSFERIDO AL CONCEPTO DE EQUIPO E INSUMOS. LA BRIGADA DISPONE DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE.
103 | 105 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | FRONTERA COROZAL | 0 | 41920 | 11000 | 165000 | 9080 | 227000 | 7000 | 0 | 41920 | 11000 | 105000 | 0 | 157920 | 7000 | 69.57% | 45% | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO DEL PAGO DE SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO, EL SOBRANTE SE SOLICITARÁ SEA TRANSFERIDO AL CONCEPTO DE EQUIPO E INSUMOS. LA BRIGADA DISPONE DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE.
104 | 106 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | SAN CARALAMPIO | 0 | 42048 | 13200 | 198000 | 10552 | 263800 | 6000 | 0 | 42048 | 13200 | 126000 | 0 | 181248 | 6000 | 68.71% | 45% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO DEL PAGO DE SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO, EL SOBRANTE SE SOLICITARÁ SEA TRANSFERIDO AL CONCEPTO DE EQUIPO E INSUMOS. LA BRIGADA DISPONE DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE.
105 | 107 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | MN BONAMPAK | CHIAPAS | OCOSINGO | LACANJÁ CHANSAYAB | 0 | 41088 | 13200 | 198000 | 10512 | 262800 | 4800 | 0 | 41088 | 13200 | 126000 | 0 | 180288 | 4800 | 68.6% | 40% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO DEL PAGO DE SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO, EL SOBRANTE SE SOLICITARÁ SEA TRANSFERIDO AL CONCEPTO DE EQUIPO E INSUMOS. LA BRIGADA DISPONE DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE.
106 | 110 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | MN YAXCHILAN | CHIAPAS | OCOSINGO | FRONTERA COROZAL | 0 | 41920 | 11000 | 165000 | 9080 | 227000 | 6000 | 0 | 41920 | 11000 | 105000 | 0 | 157920 | 6000 | 69.57% | 45% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO DEL PAGO DE SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO, EL SOBRANTE SE SOLICITARÁ SEA TRANSFERIDO AL CONCEPTO DE EQUIPO E INSUMOS. LA BRIGADA DISPONE DE RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNALES DEL MES DE OCTUBRE.
107 | 111 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | LACANJÁ CHANSAYAB | 0 | 56960 | 22000 | 330000 | 17040 | 426000 | 10000 | 0 | 56960 | 22000 | 60000 | 0 | 138960 | 10000 | 32.62% | 40% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO DEL SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO, EL SOBRANTE SE SOLICITARÁ SEA TRANSFERIDO A EQUIPO E INSUMOS. EL RECURSO PARA EL PAGO DE JORNALES SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, YA QUE LA BRIGADA SE ATRASO EN LA FIRMA DEL INFORME.
108 | 112 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB LA SEPULTURA | CHIAPAS | JIQUIPILAS | TILTEPEC | 8000 | 46231 | 10000 | 180880 | 10213 | 255324 | 40000 | 4000 | 28114.4 | 10000 | 55930 | 0 | 98044.4 | 23000 | 38.4% | 57.5% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON 17 RECORRIDOS DE VIGILANCIA, 7 DE MONITOREO BIOLÓGICO Y 7 DE MONITOREO DE PLAGAS EN BOSQUE DE PINO, CON RESULTADOS COMO LA DETECCIÓN DE 3 ILÍCITOS AMBIENTALES ; TALA, AMPLIACIÓN DE FRONTERA AGROPECUARIA Y CAMBIO DE USO DE SUELO.
109 | 14 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CALAKMUL | CAMPECHE | CALAKMUL | DOS LAGUNAS NORTE | 0 | 46800 | 19200 | 126000 | 8000 | 200000 | 35000 | 0 | 31346 | 11385.7 | 32000 | 0 | 74731.7 | 35000 | 37.37% | 50% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2
110 | 15 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CALAKMUL | CAMPECHE | CALAKMUL | DOS LAGUNAS SUR | 0 | 46800 | 19200 | 126000 | 8000 | 200000 | 35000 | 0 | 31647 | 11783.08 | 32000 | 0 | 75430.08 | 35000 | 37.72% | 50% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2
111 | 16 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CALAKMUL | CAMPECHE | CALAKMUL | INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT | 0 | 30240 | 15360 | 108000 | 6400 | 160000 | 35000 | 0 | 24299.7 | 11940.3 | 25200 | 0 | 61440 | 35000 | 38.4% | 50% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2
112 | 20 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB RIA CELESTUN | CAMPECHE | CALKINÍ | ISLA ARENA | 0 | 26613.3 | 10833.7 | 70890 | 4514 | 112851 | 17000 | 0 | 26613.3 | 10833.7 | 41700 | 0 | 79147 | 10000 | 70.13% | 70% | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | DURANTE ESTE MES PROFEPA DIO EL CURSO AL GRUPO COMUNITARIO DE VIGILANCIA YA TIENEN LAS CONSTANCIAS.
113 | 39 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF BALA'AN K'AAX | QUINTANA ROO | JOSÉ MARÍA MORELOS | CANDELARIA | 0 | 25300 | 13900 | 100000 | 5800 | 145000 | 5000 | 0 | 15000 | 13900 | 26780 | 0 | 55680 | 2000 | 38.4% | 40% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HIZO LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA ASI COMO REFACCIONES DE LLANTAS DE MOTOCICLETA LAS CUALES UTILIZAN DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA EN ZONAS LEJANAS DENTRO DEL ANP.
114 | 44 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF BALA'AN K'AAX | QUINTANA ROO | JOSÉ MARÍA MORELOS | SABANA SAN FRANCISCO | 0 | 25300 | 13900 | 100000 | 5800 | 145000 | 5000 | 0 | 15000 | 13900 | 26780 | 0 | 55680 | 2000 | 38.4% | 40% | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA COMPRA DE UNIFORMES Y COMBUSTIBLE LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DENTRO DEL ANP Y PUNTOS ESTRATEGICOS.
115 | 51 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF BALA'AN K'AAX | QUINTANA ROO | JOSÉ MARÍA MORELOS | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO II | 0 | 25300 | 13900 | 100000 | 5800 | 145000 | 5000 | 0 | 15000 | 13900 | 26780 | 0 | 55680 | 2000 | 38.4% | 40% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARA LE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EL GRUPO REALIZO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS CON LAS CUALES REALIZAN SUS RECORRIDOS.
116 | 59 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN TULUM | QUINTANA ROO | TULUM | TULUM | 0 | 14400 | 14400 | 115200 | 6000 | 150000 | 682 | 0 | 14400 | 14350 | 18000 | 0 | 46750 | 682 | 31.17% | 25% | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HAN LLEVADO A CABO RECORRIDOS EN TODO EL POLIGONO DEL PARQUE DE 6:00 A 21:00 HRS PARA LA DETECCION DE POSIBLES ILICITOS AMBIENTALES.
117 | 71 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN ARRECIFES DE XCALAK | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | XCALAK | 9050 | 30950 | 14000 | 90000 | 6000 | 150000 | 17949 | 0 | 5768.97 | 14000 | 0 | 0 | 19768.97 | 3000 | 13.18% | 16% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN CAMBIOS EN EL SISTEMA PARA AJUSTAR MONTOS QUE FUERON CAMBIADOS,DE IGUAL MANERA SE PIDE AJUSTE PARA CAMBIAR A UN BENEFICIARIO, SOLICITA SU SALIDA, INGRESA NUEVO BENEFICIARIO, CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA.
118 | 73 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF OTOCH MA'AX YETEL KOOH | YUCATÁN | VALLADOLID | PUNTA LAGUNA | 0 | 25280 | 11520 | 78400 | 4800 | 120000 | 5000 | 0 | 0 | 11520 | 0 | 4800 | 16320 | 5000 | 13.6% | 30% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ESPERA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS, CALCULO Y FIRMA DE JORNALES PARA SOLICITAR SEGUNDO PAGO
119 | 75 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN ARRECIFE ALACRANES | YUCATÁN | PROGRESO | PROGRESO | 0 | 38400 | 15360 | 99840 | 6400 | 160000 | 30000 | 0 | 12800 | 15360 | 33280 | 0 | 61440 | 20000 | 38.4% | 66.66% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 76 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB BANCO CHINCHORRO | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | CAYO CENTRO | 5925 | 34075 | 14000 | 90000 | 6000 | 150000 | 134460 | 0 | 16637.19 | 14000 | 0 | 0 | 30637.19 | 26900 | 20.42% | 20% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN LAS ZONAS DEL POLIGONO MARINO Y TERRESTRE DE LA RBBCH, POR LO QUE PRÓXIMAMENTE SE REALIZARA EL TRAMITE PARA PAGO DE JORNALES.
121 | 85 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB ARRECIFES DE SIAN KA'AN | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | PUNTA HERRERO | 0 | 38400 | 19200 | 134400 | 8000 | 200000 | 73300 | 0 | 31000 | 14350 | 30720 | 0 | 76070 | 73300 | 38.04% | 40% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | SE EQUIPO Y SE ASEGURO A LA BRIGADA COMUNITARIA PARA EMPEZAR LOS ACCIONES DE RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL DE LA RESERVA Y ELEMENTOS DE LA SEMAR. LLEVAN UN TOTAL DE 16 RECORRIDOS REALIZADOS
122 | 88 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB ARRECIFES DE SIAN KA'AN | QUINTANA ROO | TULUM | JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN) | 0 | 38400 | 19200 | 134400 | 8000 | 200000 | 75800 | 0 | 29500 | 14350 | 32640 | 0 | 76490 | 75800 | 38.25% | 40% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | SE EQUIPO Y ASEGURO A LA BRIGADA COMUNITARIA PARA INICIAR CON LAS ACCIONES DE RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN, LA BRIGADA LLEVAN 17 RECORRIDOS, EN DONDE SE RESGUARDARON 20 KILOS APROXIMADAMENTE DE LANGOSTA ENTERA Y 5 KILOGRAMOS DE ESCAMA
123 | 90 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB RIA LAGARTOS | YUCATÁN | TIZIMÍN | NUEVO MUNDO | 0 | 38195 | 17280 | 117325 | 7200 | 180000 | 5895 | 0 | 38195 | 17280 | 65485 | 0 | 120960 | 4300 | 67.2% | 70% | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 92 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF OTOCH MA'AX YETEL KOOH | YUCATÁN | VALLADOLID | YOKDZONOT NUEVO | 0 | 19200 | 9600 | 67200 | 4000 | 100000 | 100 | 0 | 7999 | 9600 | 0 | 0 | 17599 | 100 | 17.6% | 30% | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN ESPERA DE LISTAS DE JORNALES PAGADAS, RESULTADOS DE MONITOREO Y SOLICITAR SEGUNDO PAGO
125 | 93 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN ARRECIFE DE PUERTO MORELOS | QUINTANA ROO | PUERTO MORELOS | PUERTO MORELOS | 0 | 42000 | 10800 | 120000 | 7200 | 180000 | 180 | 0 | 23742.42 | 5777.58 | 34200 | 0 | 63720 | 180 | 35.4% | 35% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MONTO PROGRAMADO PARA EL PAGO DEL SEGURO DE COBERTURA DE RIESGO SE ESTABLECIÓ ORIGINALMENTE EN $10,800.00, SIN EMBARGO DE ESTE RUBRO ÚNICAMENTE SE EJERCERÁN $5,777.58
126 | 97 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF MANGLARES DE NICHUPTE | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | 0 | 27700 | 7400 | 128100 | 6800 | 170000 | 25 | 0 | 27700 | 7400 | 47250 | 0 | 82350 | 12 | 48.44% | 44% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO EN ETAPA DE EJECUCIÓN EN TIEMPO
127 | 98 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF YUM-BALAM | QUINTANA ROO | LÁZARO CÁRDENAS | SOLFERINO | 0 | 48000 | 19200 | 124800 | 8000 | 200000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0% | 10% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS ACCIONES SE PLANEAN PARA INICIAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR LO QUE SOLO SE FIRMAN EL CONVENIO, ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ Y SE INICIA CON LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE RIESGOS.
128 | 100 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB LOS PETENES | CAMPECHE | CAMPECHE | SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES | [6 empty] | 643792.83 | 4021844.75 | 1924522.92 | 17078110.5 | 982354 | 24650625 | 2163320 | 430469.6 | 2712239.3 | 1651748.92 | 4422116.56 | 14200 | 9230774.38 | 1273851 | 37.45% |  | 195 | 561 | 62 | 219 | 1037 | 32 | 44 | 53 | 129