## PROMANP_VC_AFF_2018_SEPTIEMBRE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2018 COMPONENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL 3ER TRIMESTRE DE 2018
# | FOLIO | REGIONAL | RP | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSIÓN AUTORIZADA | [6 empty] | INVERSIÓN EJERCIDA | [6 empty] | AVANCE FINANCIERO (%) | AVANCE FÍSICO (%) | BENEFICIARIOS(AS) EN EL AVANCE |  |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACIÓN
[7 empty] | CURSOS DE CAPACITACIÓN | EQUIPAMIENTO E INSUMOS | SEGURO DE COBERTURA | ACCIONES DE VIGILANCIA (JORNALES) | GASTO DE OPERACIÓN | TOTAL | META (ha) | CURSOS DE CAPACITACIÓN | EQUIPAMIENTO E INSUMOS | SEGURO DE COBERTURA | ACCIONES DE VIGILANCIA (JORNALES) | GASTO DE OPERACIÓN | TOTAL | META (ha) |  |  | MUJERES NO INDÍGENAS | HOMBRES NO INDÍGENAS | MUJERES INDÍGENAS | HOMBRES INDÍGENAS | TOTAL | PLANEACIÓN Y OPERACIÓN | MONITOREO BILÓGICO | NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN | TOTAL
1 | 36 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF BALANDRA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | BALANDRA | 0 | 75000 | 30000 | 195000 | 13140 | 313140 | 1200 | 0 | 75000 | 30000 | 97500 | 0 | 202500 | 600 | 64.66% | 50% | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 37 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAÍNO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | GUERRERO NEGRO | 0 | 33630 | 13500 | 87870 | 5913 | 140913 | 120 | 0 | 33630 | 13500 | 0 | 0 | 47130 | 120 | 33.44% | 34.91% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 41 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF BALANDRA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | BALANDRA | 0 | 0 | 7200 | 64800 | 3153.6 | 75153.6 | 288 | 0 | 0 | 7200 | 48600 | 0 | 55800 | 216 | 74.24% | 75% | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3
4 | 45 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB SIERRA LA LAGUNA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | SANTA GERTRUDIS | 8000 | 34400 | 25000 | 182600 | 10950 | 260950 | 16000 | 8000 | 34400 | 25000 | 60500 | 0 | 127900 | 8194 | 49.01% | 51% | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2
5 | 46 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB SIERRA LA LAGUNA | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | AGUA CALIENTE | 8000 | 25000 | 25000 | 192000 | 10950 | 260950 | 16000 | 8000 | 25000 | 25000 | 60000 | 0 | 118000 | 7712 | 45.21% | 48% | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2
6 | 60 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAÍNO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | CAMPO DELGADITO | 0 | 60745 | 25000 | 164255 | 11094.54 | 261094.54 | 20700 | 0 | 60745 | 25000 | 0 | 0 | 85745 | 20700 | 32.84% | 32.84% | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 62 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAÍNO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | SANTA ROSALÍA | 0 | 37463.8 | 12436.2 | 100100 | 6570 | 156570 | 6523 | 0 | 37463.8 | 12436.2 | 0 | 0 | 49900 | 6523 | 31.87% | 31.87% | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 75 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | PN BAHÍA DE LORETO | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LORETO | 0 | 87500 | 35000 | 227500 | 15330 | 365330 | 206580.75 | 0 | 87500 | 35000 | 0 | 0 | 122500 | 206580.75 | 33.53% | 26% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
9 | 87 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF VALLE DE LOS CIRIOS | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | COSTEÑO | 0 | 27000 | 25000 | 198000 | 10950 | 260950 | 25000 | 0 | 27000 | 25000 | 48000 | 0 | 100000 | 13000 | 38.32% | 55% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 103 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA SUR | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | 0 | 50100 | 20000 | 129900 | 8760 | 208760 | 100000 | 0 | 50100 | 20000 | 0 | 0 | 70100 | 50000 | 33.57% | 50% | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
11 | 107 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA SUR | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | 0 | 50400 | 20000 | 129600 | 8760 | 208760 | 315000 | 0 | 50400 | 20000 | 86400 | 0 | 156800 | 315000 | 75.11% | 100% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
12 | 110 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA SUR | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | 0 | 37500 | 15000 | 97500 | 6570 | 156570 | 97669 | 0 | 37500 | 15000 | 48000 | 0 | 100500 | 48000 | 64.18% | 49% | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
13 | 113 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA SUR | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | 7110 | 60210 | 25000 | 157680 | 10950 | 260950 | 100000 | 7110 | 60210 | 25000 | 0 | 0 | 92320 | 70000 | 35.37% | 70% | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
14 | 118 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | PN CABO PULMO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO PULMO | 5140 | 95000 | 35000 | 244860 | 16644 | 396644 | 7111 | 5140 | 95000 | 35000 | 64020 | 0 | 199160 | 7111 | 50.21% | 62% | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 122 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAÍNO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | EL DÁTIL | 0 | 26730 | 10970 | 72000 | 4804.86 | 114504.86 | 1000 | 0 | 26730 | 10970 | 0 | 0 | 37700 | 1000 | 32.92% | 32.92% | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 157 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAÍNO | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | BAHÍA ASUNCIÓN | 0 | 49950 | 20000 | 130050 | 8760 | 208760 | 2000 | 0 | 49950 | 20000 | 0 | 0 | 69950 | 2000 | 33.5% | 34.98% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 12 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF SIERRA DE ÁLAMOS-RÍO CUCHUJAQUI | SONORA | ALAMOS | ALAMOS | 17160 | 0 | 28000 | 223080 | 11760 | 280000 | 92889 | 17160 | 0 | 28000 | 182160 | 0 | 227320 | 76320 | 81.18% | 82.2% | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3
18 | 70 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | SANTUARIO PLAYA CEUTA | SINALOA | ELOTA | CEUTA | 9460 | 42140 | 20000 | 120000 | 8400 | 200000 | 174.15 | 9460 | 42140 | 20000 | 57600 | 0 | 129200 | 115 | 64.6% | 75% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
19 | 71 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SINALOA) | SINALOA | ANGOSTURA | COSTA AZUL | 6000 | 42300 | 20000 | 171200 | 10500 | 250000 | 10000 | 0 | 32693.28 | 20000 | 145600 | 0 | 198293.28 | 8500 | 79.31% | 85% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 78 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SINALOA) | SINALOA | MAZATLÁN | MAZATLÁN | 20000 | 29600 | 20000 | 131580 | 8820 | 210000 | 110 | 0 | 14000 | 20000 | 98940 | 0 | 132940 | 110 | 63.3% | 75% | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3
21 | 80 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF BAVISPE | SONORA | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 15000 | 36470 | 22050 | 175560 | 10920 | 260000 | 100000 | 7319.68 | 25674.64 | 22049.98 | 161700 | 0 | 216744.3 | 100000 | 83.36% | 83.36% | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3
22 | 81 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SONORA) | SONORA | GUAYMAS | LA MANGA (CAMPO PESQUERO LA MANGA) | 14370 | 9330 | 12000 | 108000 | 6300 | 150000 | 600 | 14370 | 9330 | 12000 | 21780 | 0 | 57480 | 300 | 38.32% | 30% | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | 92 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | 14000 | 24700 | 14000 | 91000 | 6300 | 150000 | 30000 | 10876 | 16620.14 | 14000 | 16800 | 0 | 58296.14 | 24182 | 38.86% | 80.61% | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
24 | 99 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RB ISLA SAN PEDRO MÁRTIR | SONORA | HERMOSILLO | BAHÍA DE KINO | 8000 | 31330 | 14370 | 90000 | 6300 | 150000 | 30000 | 8000 | 31199.99 | 11332.56 | 60000 | 0 | 110532.55 | 30000 | 73.68% | 80% | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
25 | 102 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF MESETA DE CACAXTLA | SINALOA | SAN IGNACIO | BARRAS DE PIAXTLA | 12000 | 40760 | 12000 | 146000 | 9240 | 220000 | 10000 | 12000 | 40760 | 12000 | 146000 | 0 | 210760 | 8000 | 95.8% | 80% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1
26 | 115 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SONORA) | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | 5000 | 57500 | 12000 | 165000 | 10500 | 250000 | 83000 | 5000 | 57500 | 12000 | 125400 | 0 | 199900 | 83000 | 79.96% | 75% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 155 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SONORA) | SONORA | PITIQUITO | DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE) | 9000 | 19440 | 12000 | 132000 | 7560 | 180000 | 2000 | 9000 | 19440 | 12000 | 97020 | 0 | 137460 | 2000 | 76.36% | 60% | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 156 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF BAVISPE | SONORA | BAVISPE | BAVISPE | 14000 | 27540 | 19160 | 130900 | 8400 | 200000 | 150000 | 8722.42 | 4894 | 19160 | 107800 | 0 | 140576.42 | 32670 | 70.28% | 70.28% | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3
29 | 15 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APFF PAPIGOCHIC | CHIHUAHUA | GUERRERO | HEREDIA Y ANEXAS (LAS RANAS DE HEREDIA) | 10875 | 50000 | 7125 | 152000 | 9500 | 229500 | 1500 | 0 | 33000 | 7125 | 72000 | 0 | 112125 | 1500 | 48.85% | 52% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
30 | 25 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN CASCADA DE BASSASEACHIC | CHIHUAHUA | OCAMPO | CAJURICHI | 27000 | 71400 | 15000 | 336600 | 20000 | 470000 | 5803 | 4668.2 | 0 | 14995.25 | 154000 | 0 | 173663.45 | 5803 | 36.94% | 30% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
31 | 38 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN CUMBRES DE MAJALCA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | EJIDO LA SOLEDAD Y ANEXAS (LA SOLEDAD MAJALCA) | 0 | 27260 | 10000 | 148500 | 8240 | 194000 | 3000 | 0 | 27260 | 10000 | 48000 | 0 | 85260 | 1250 | 43.94% | 75% | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
32 | 74 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | RB JANOS | CHIHUAHUA | JANOS | SAN PEDRO DE LA PRADERA | 0 | 41004.99 | 14995.01 | 294000 | 15500 | 365500 | 80000 | 0 | 37257.94 | 14995.01 | 174440 | 0 | 226692.95 | 61333 | 62.02% | 76% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
33 | 76 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APFF MÉDANOS DE SAMALAYUCA | CHIHUAHUA | JUÁREZ | SAMALAYUCA | 4000 | 50000 | 20000 | 176000 | 11000 | 261000 | 3500 | 4000 | 26398.43 | 20000 | 114400 | 0 | 164798.43 | 3500 | 63.14% | 63% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
34 | 94 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT | DURANGO | SÚCHIL | N.C.P.E. EL ALEMÁN NUEVO | 24641.23 | 86814 | 9744.77 | 228800 | 15000 | 365000 | 4000 | 24641.23 | 86814 | 9744.77 | 86240 | 0 | 207440 | 1520 | 56.83% | 38% | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2
35 | 126 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN SIERRA DE ÓRGANOS | ZACATECAS | SOMBRERETE | OJO DE AGUA | 10000 | 78280 | 9720 | 352000 | 20000 | 470000 | 1125 | 10000 | 78280 | 9720 | 200640 | 0 | 298640 | 1125 | 63.54% | 67% | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2
36 | 149 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT | ZACATECAS | VALPARAÍSO | AMECA (LA HACIENDA) | 15979.36 | 87500.64 | 9360 | 237160 | 15000 | 365000 | 3700 | 15979.36 | 67195.76 | 9360 | 135520 | 0 | 228055.12 | 2109 | 62.48% | 57.1% | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2
37 | 16 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF SIERRA LA MOJONERA | SAN LUIS POTOSÍ | VANEGAS | ZARAGOZA (LA VACA) | 20000 | 44570 | 26730 | 176000 | 11710 | 279010 | 5000 | 20000 | 24990 | 26730 | 35200 | 0 | 106920 | 5000 | 38.32% | 50% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 17 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF SIERRA LA MOJONERA | ZACATECAS | CONCEPCIÓN DEL ORO | VANEGAS DE JUÁREZ | 20000 | 44570 | 26730 | 176000 | 11710 | 279010 | 5000 | 20000 | 24990 | 26730 | 35200 | 0 | 106920 | 5000 | 38.32% | 50% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 18 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMÍ | CHIHUAHUA | JIMÉNEZ | LAGUNA DE PALOMAS (ESTACIÓN CARRILLO) | 0 | 15400 | 16600 | 134000 | 7280 | 173280 | 26000 | 0 | 6000 | 16600 | 43800 | 0 | 66400 | 10400 | 38.31% | 40% | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 19 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMÍ | DURANGO | TLAHUALILO | LA FLOR | 0 | 24000 | 12000 | 102000 | 6050 | 144050 | 22000 | 0 | 4000 | 12000 | 39200 | 0 | 55200 | 8800 | 38.32% | 40% | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 32 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMÍ | DURANGO | TLAHUALILO | SAN JOSÉ DE LOS ÁLAMOS | 0 | 18000 | 10000 | 110000 | 6050 | 144050 | 6000 | 0 | 4600 | 10000 | 40600 | 0 | 55200 | 2400 | 38.32% | 40% | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 33 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMÍ | COAHUILA DE ZARAGOZA | SIERRA MOJADA | COLONIA GANADERA CONSTITUCIÓN | 0 | 29000 | 10000 | 99000 | 6050 | 144050 | 22800 | 0 | 16000 | 10000 | 29200 | 0 | 55200 | 9120 | 38.32% | 40% | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 34 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMÍ | COAHUILA DE ZARAGOZA | SIERRA MOJADA | EL CEDRAL | 0 | 14500 | 18500 | 152000 | 8110 | 193110 | 27000 | 0 | 6300 | 18500 | 49200 | 0 | 74000 | 10800 | 38.32% | 40% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 158 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF CUATROCIÉNEGAS | COAHUILA DE ZARAGOZA | CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA | 0 | 15200 | 12000 | 100800 | 5610 | 133610 | 20000 | 0 | 15200 | 12000 | 24000 | 0 | 51200 | 5000 | 38.32% | 40% | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1
45 | 159 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | MN CERRO DE LA SILLA | NUEVO LEÓN | JUÁREZ | BOSQUES DE SAN PEDRO | 17750 | 11070 | 7000 | 141680 | 7790 | 185290 | 3000 | 17750 | 9297 | 7000 | 36960 | 0 | 71007 | 3000 | 38.32% | 26% | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3
46 | 160 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | PN CUMBRES DE MONTERREY | NUEVO LEÓN | SANTIAGO | POTRERO DE SERNA (LA NOGALERA) | 2000 | 7600 | 12000 | 158400 | 7900 | 187900 | 2500 | 2000 | 6520 | 12000 | 48840 | 0 | 69360 | 750 | 36.91% | 50% | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2
47 | 161 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | PN CUMBRES DE MONTERREY | NUEVO LEÓN | SANTIAGO | SAN JUAN BAUTISTA | 0 | 17500 | 5500 | 66000 | 3905 | 92905 | 1000 | 0 | 13594.31 | 5500 | 13200 | 0 | 32294.31 | 1000 | 34.76% | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2
48 | 162 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF MADERAS DEL CARMEN | COAHUILA DE ZARAGOZA | MÚZQUIZ | SAN FRANCISCO | 8000 | 34680 | 15000 | 172800 | 10100 | 240580 | 80000 | 0 | 872 | 15000 | 76320 | 0 | 92192 | 8000 | 38.32% | 10% | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 163 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 04 DON MARTÍN | COAHUILA DE ZARAGOZA | SABINAS | SABINAS | 8000 | 56000 | 20000 | 216000 | 13155 | 313155 | 800000 | 8000 | 19916 | 20000 | 72000 | 0 | 119916 | 266666 | 38.29% | 33% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
50 | 43 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB SIERRA DE MANANTLÁN | JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | LA RESOLANA | 6000 | 17600 | 15000 | 191400 | 10000 | 240000 | 25000 | 6000 | 17600 | 15000 | 137280 | 0 | 175880 | 25000 | 73.28% | 75% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
51 | 48 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB ZICUIRÁN-INFIERNILLO | MICHOACÁN DE OCAMPO | LA HUACANA | BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO) | 11000 | 34000 | 10000 | 105000 | 7100 | 167100 | 1500 | 11000 | 34000 | 10000 | 105000 | 0 | 160000 | 1500 | 95.75% | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
52 | 49 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | BOCA DE CAMICHÍN | 0 | 6300 | 16000 | 137700 | 7000 | 167000 | 2000 | 0 | 6300 | 16000 | 137700 | 0 | 160000 | 2000 | 95.8% | 100% | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1
53 | 50 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | NAYARIT | TUXPAN | UNIÓN DE CORRIENTES | 0 | 9000 | 16000 | 135000 | 7100 | 167100 | 3000 | 0 | 9000 | 16000 | 135000 | 0 | 160000 | 3000 | 95.75% | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
54 | 51 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | SAN MIGUEL NÚMERO DOS (EL QUEMADO) | 0 | 0 | 16000 | 144000 | 7000 | 167000 | 3000 | 0 | 0 | 16000 | 128000 | 0 | 144000 | 3000 | 86.22% | 90% | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1
55 | 63 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB ZICUIRÁN-INFIERNILLO | MICHOACÁN DE OCAMPO | LA HUACANA | SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS (EL FALSETE) | 11000 | 54500 | 15000 | 139500 | 9600 | 229600 | 200 | 11000 | 45437.89 | 15000 | 109500 | 0 | 180937.89 | 200 | 78.8% | 78% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
56 | 90 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB SIERRA DE MANANTLÁN | JALISCO | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CUZALAPA | 6000 | 17600 | 15000 | 191400 | 10000 | 240000 | 25000 | 6000 | 17600 | 15000 | 137280 | 0 | 175880 | 25000 | 73.28% | 75% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
57 | 97 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB SIERRA DE MANANTLÁN | COLIMA | COMALA | CAMPO CUATRO | 6000 | 17600 | 15000 | 191400 | 10000 | 240000 | 25000 | 6000 | 17600 | 15000 | 137280 | 0 | 175880 | 25000 | 73.28% | 75% | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
58 | 104 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB ZICUIRÁN-INFIERNILLO | MICHOACÁN DE OCAMPO | CHURUMUCO | PALMA DE HUARO | 11000 | 48000 | 15000 | 126000 | 8900 | 208900 | 700 | 11000 | 41314.98 | 15000 | 104400 | 0 | 171714.98 | 700 | 82.19% | 82% | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3
59 | 123 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB ZICUIRÁN-INFIERNILLO | MICHOACÁN DE OCAMPO | LA HUACANA | LA CAJA DE ZICUIRÁN (EL JAZMÍN) | 12000 | 28900 | 7500 | 81600 | 5700 | 135700 | 461 | 12000 | 28900 | 7500 | 81600 | 0 | 130000 | 461 | 95.79% | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3
60 | 139 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE JUCHIPILA) | ZACATECAS | TEPECHITLÁN | CERRO CHINO | 0 | 19000 | 11000 | 80000 | 4800 | 114800 | 5000 | 0 | 19000 | 11000 | 80000 | 0 | 110000 | 4000 | 95.81% | 85% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 144 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE JUCHIPILA) | ZACATECAS | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | COLONIA ALAMITOS (LOS ÁLAMOS) | 0 | 21900 | 11000 | 84700 | 5200 | 122800 | 5000 | 0 | 21900 | 11000 | 84700 | 0 | 117600 | 4250 | 95.76% | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MÉXICO | DONATO GUERRA | MESAS ALTAS DE XOCONUSCO | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 6576 | 156576 | 419 | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 0 | 150000 | 419 | 95.8% | 100% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
63 | 2 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | ANGANGUEO | JESÚS DE NAZARENO (LA HACIENDA) | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 6576 | 156576 | 300 | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 0 | 150000 | 300 | 95.8% | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
64 | 9 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | OCAMPO | MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 6576 | 156576 | 400 | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 0 | 150000 | 400 | 95.8% | 100% | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
65 | 13 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL | MÉXICO | ATLAUTLA | ATLAUTLA DE VICTORIA | 3000 | 27000 | 20000 | 180000 | 10084 | 240084 | 200 | 3000 | 27000 | 20000 | 70000 | 0 | 120000 | 100 | 49.98% | 50% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
66 | 14 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN MALINCHE | PUEBLA | ACAJETE | ACAJETE | 20000 | 46000 | 15400 | 138600 | 9645 | 229645 | 500 | 20000 | 46000 | 15400 | 77000 | 0 | 158400 | 500 | 68.97% | 100% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
67 | 28 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | ZITÁCUARO | TOMA DE AGUA | 3000 | 15000 | 16000 | 126000 | 7015 | 167015 | 600 | 3000 | 15000 | 16000 | 126000 | 0 | 160000 | 600 | 95.79% | 100% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
68 | 29 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | CONTEPEC | SANTA MARÍA LA AHOGADA | 3000 | 16000 | 18000 | 143000 | 7890 | 187890 | 500 | 3000 | 16000 | 18000 | 143000 | 0 | 180000 | 500 | 95.8% | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
69 | 30 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO) | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 6575 | 156575 | 400 | 3000 | 12000 | 15000 | 120000 | 0 | 150000 | 400 | 95.8% | 100% | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
70 | 31 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | OCAMPO | HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC) | 3000 | 15000 | 16000 | 126000 | 7015 | 167015 | 300 | 3000 | 15000 | 16000 | 126000 | 0 | 160000 | 300 | 95.79% | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
71 | 42 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB SIERRA DE HUAUTLA | MORELOS | AMACUZAC | ZOQUITAL | 0 | 46400 | 10000 | 132600 | 8286 | 197286 | 700 | 0 | 46400 | 10000 | 102960 | 0 | 159360 | 700 | 80.77% | 80% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
72 | 52 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB BARRANCA DE METZTITLÁN | HIDALGO | METZTITLÁN | PILAS Y GRANADAS | 3700 | 49080.26 | 14419.74 | 162800 | 10084 | 240084 | 5000 | 3700 | 49080.26 | 14419.74 | 96800 | 0 | 164000 | 5000 | 68.3% | 100% | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
73 | 56 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN GRUTAS DE CACAHUAMILPA | GUERRERO | PILCAYA | EL TRANSFORMADOR | 3000 | 16000 | 18000 | 143000 | 7891 | 187891 | 200 | 3000 | 16000 | 13000 | 110000 | 0 | 142000 | 150 | 75.57% | 75% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
74 | 57 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN EL CHICO | HIDALGO | MINERAL DEL CHICO | LA ESTANZUELA | 6000 | 35000 | 15000 | 154000 | 9207 | 219207 | 2739 | 4000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 49000 | 800 | 22.35% | 25% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
75 | 59 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB SIERRA GORDA DE GUANAJUATO | GUANAJUATO | VICTORIA | RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO) | 4500 | 36381.3 | 16118.7 | 154000 | 9250 | 220250 | 5000 | 4500 | 36381.3 | 16118.7 | 22000 | 0 | 79000 | 5000 | 35.86% | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
76 | 69 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB TEHUACÁN-CUICATLÁN | OAXACA | SANTIAGO NACALTEPEC | SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA | 3000 | 34260.1 | 14999.9 | 157740 | 9207 | 219207 | 1000 | 3000 | 32000 | 14999.9 | 94600 | 0 | 144599.9 | 1000 | 65.96% | 70% | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
77 | 77 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APRN CUENCAS DE LOS RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTOC Y TEMASCALTEPEC | MÉXICO | VILLA DE ALLENDE | MESAS DE ZACANGO (ZACANGO) | 3000 | 23000 | 20000 | 154000 | 8768 | 208768 | 400 | 3000 | 23000 | 20000 | 94600 | 0 | 140600 | 400 | 67.34% | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
78 | 84 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB TEHUACÁN-CUICATLÁN | PUEBLA | ZAPOTITLÁN | ZAPOTITLÁN SALINAS | 3000 | 33840 | 20700 | 152460 | 9207 | 219207 | 850 | 3000 | 33840 | 20700 | 65340 | 0 | 122880 | 850 | 56.05% | 60% | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3
79 | 86 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL | MÉXICO | IXTAPALUCA | RÍO FRÍO DE JUÁREZ | 3000 | 27000 | 20000 | 180000 | 10084 | 240084 | 400 | 3000 | 27000 | 20000 | 70000 | 0 | 120000 | 200 | 49.98% | 35% | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
80 | 88 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF CIÉNEGAS DEL LERMA | MÉXICO | TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | 1240 | 27200 | 19000 | 142560 | 8330 | 198330 | 700 | 1240 | 27200 | 19000 | 107360 | 0 | 154800 | 524.6 | 78.05% | 75% | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1
81 | 95 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB SIERRA GORDA | QUERÉTARO | PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | 1000 | 46000 | 20000 | 153000 | 9645 | 229645 | 3000 | 600 | 39500 | 20000 | 132600 | 0 | 192700 | 2600 | 83.91% | 87% | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2
82 | 96 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | MICHOACÁN DE OCAMPO | ANGANGUEO | MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA) | 3000 | 15000 | 16000 | 126000 | 7015 | 167015 | 400 | 3000 | 15000 | 16000 | 126000 | 0 | 160000 | 400 | 95.79% | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
83 | 125 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB TEHUACÁN-CUICATLÁN | PUEBLA | CALTEPEC | SAN JUAN ACATITLÁN | 3000 | 24199.7 | 10000.3 | 132800 | 7453 | 177453 | 300 | 3000 | 24000 | 10000.3 | 81400 | 0 | 118400.3 | 300 | 66.72% | 70% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
84 | 129 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF NEVADO DE TOLUCA | MÉXICO | TEMASCALTEPEC | SAN ANTONIO ALBARRANES | 800 | 29600 | 19000 | 160600 | 9207 | 219207 | 270 | 800 | 29600 | 19000 | 132000 | 0 | 181400 | 216 | 82.75% | 80% | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
85 | 133 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN MALINCHE | PUEBLA | TEPATLAXCO DE HIDALGO | TEPATLAXCO DE HIDALGO | 20000 | 38599.99 | 15000.01 | 136400 | 9207 | 219207 | 250 | 20000 | 38599.99 | 15000.01 | 72600 | 0 | 146200 | 250 | 66.69% | 100% | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
86 | 137 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF NEVADO DE TOLUCA | MÉXICO | TEMASCALTEPEC | SAN FRANCISCO OXTOTILPAN | 800 | 29600 | 19000 | 160600 | 9207 | 219207 | 300 | 800 | 29600 | 19000 | 132000 | 0 | 181400 | 246 | 82.75% | 82% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
87 | 4 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | CAMPECHE | CARMEN | JUSTO SIERRA | 16000 | 17000 | 16000 | 126000 | 7672 | 182672 | 9210 | 16000 | 17000 | 16000 | 63000 | 0 | 112000 | 4605 | 61.31% | 64% | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
88 | 5 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | CAMPECHE | PALIZADA | LAS BODEGAS | 16000 | 17000 | 16000 | 126000 | 7672 | 182672 | 9210 | 16000 | 17000 | 16000 | 63000 | 0 | 112000 | 4605 | 61.31% | 64% | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
89 | 6 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | CAMPECHE | CARMEN | SANTA RITA | 16000 | 17000 | 16000 | 126000 | 7672 | 182672 | 9210 | 16000 | 17000 | 16000 | 63000 | 0 | 112000 | 4605 | 61.31% | 64% | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
90 | 7 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | CAMPECHE | CARMEN | SAN ANTONIO CÁRDENAS | 16000 | 17000 | 16000 | 126000 | 7672 | 182672 | 9210 | 16000 | 17000 | 16000 | 63000 | 0 | 112000 | 4605 | 61.31% | 64% | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
91 | 10 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | EL FAISÁN | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 5699 | 135699 | 4000 | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 0 | 130000 | 4000 | 95.8% | 66% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
92 | 11 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | MACUSPANA | BITZAL 5TA. SECCIÓN | 0 | 11680 | 10000 | 88320 | 4823 | 114823 | 300 | 0 | 11680 | 10000 | 88320 | 0 | 110000 | 300 | 95.79% | 66% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3
93 | 35 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | MIXTECA 2DA. SECCIÓN | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 5699 | 135699 | 1554 | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 0 | 130000 | 1554 | 95.8% | 66% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
94 | 39 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | LÁZARO CÁRDENAS (EL GUAO) | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 5699 | 135699 | 4000 | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 0 | 130000 | 4000 | 95.8% | 66% | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
95 | 40 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | TEMBLADERAS | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 5699 | 135699 | 2021 | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 0 | 130000 | 2021 | 95.8% | 66% | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
96 | 58 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | EL FAISÁN | 0 | 0 | 6160 | 103840 | 4823 | 114823 | 450 | 0 | 0 | 6160 | 103840 | 0 | 110000 | 450 | 95.79% | 66% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
97 | 66 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB LOS TUXTLAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CATEMACO | BENITO JUÁREZ | 18334 | 61516 | 25000 | 375150 | 21044 | 501044 | 13500 | 18334 | 61516 | 25000 | 213200 | 0 | 318050 | 7716 | 63.47% | 57% | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1
98 | 83 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN PICO DE ORIZABA | PUEBLA | TLACHICHUCA | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 0 | 16300 | 11700 | 192000 | 9645 | 229645 | 5000 | 0 | 16300 | 11700 | 32000 | 0 | 60000 | 5000 | 26.12% | 56% | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1
99 | 93 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN PICO DE ORIZABA | PUEBLA | ATZITZINTLA | ATZITZINTLA | 0 | 4800 | 10000 | 115200 | 5699 | 135699 | 2500 | 0 | 4800 | 10000 | 19200 | 0 | 34000 | 2500 | 25.05% | 52% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
100 | 109 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN PICO DE ORIZABA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSCOMATEPEC | POTRERILLO | 0 | 4800 | 10000 | 115200 | 5699 | 135699 | 2500 | 0 | 4800 | 10000 | 19200 | 0 | 34000 | 2500 | 25.05% | 52% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
101 | 112 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN COFRE DE PEROTE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | PEROTE | LOS PESCADOS | 0 | 30900 | 7500 | 201600 | 10522 | 250522 | 11530 | 0 | 30900 | 7500 | 129600 | 0 | 168000 | 11530 | 67.05% | 55% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 135 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO | TAMAULIPAS | SOTO LA MARINA | MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL) | 2300 | 37500 | 10000 | 100200 | 6576 | 156576 | 200 | 2300 | 27660 | 10000 | 20040 | 0 | 60000 | 40 | 38.32% | 20% | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 136 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN PICO DE ORIZABA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CALCAHUALCO | NUEVA VAQUERÍA | 0 | 4800 | 10000 | 115200 | 5699 | 135699 | 2500 | 0 | 4800 | 10000 | 19200 | 0 | 34000 | 2500 | 25.05% | 52% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
104 | 142 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF CAÑÓN DEL USUMACINTA | TABASCO | TENOSIQUE | ÁLVARO OBREGÓN | 20000 | 49000 | 11000 | 240000 | 14030 | 334030 | 46000 | 20000 | 49000 | 11000 | 140000 | 0 | 220000 | 30000 | 65.86% | 65% | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 143 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF SISTEMA ARRECIFAL LOBOS-TUXPAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | TUXPAN | BARRA DE GALINDO | 0 | 15750 | 10500 | 78750 | 4604 | 109604 | 50 | 0 | 15750 | 10500 | 0 | 0 | 26250 | 50 | 23.94% | 60% | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
106 | 146 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE) | 9000 | 49240 | 10000 | 131760 | 8769 | 208769 | 250 | 9000 | 35380 | 10000 | 25620 | 0 | 80000 | 20 | 38.31% | 8% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2
107 | 147 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF SISTEMA ARRECIFAL LOBOS-TUXPAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | TAMIAHUA | MAJAHUAL | 0 | 15750 | 10500 | 78750 | 4604 | 109604 | 50 | 0 | 15750 | 10500 | 0 | 0 | 26250 | 50 | 23.94% | 60% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
108 | 148 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | PN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VEGA DE ALATORRE | LECHUGUILLAS | 0 | 15522 | 10000 | 78918 | 4579 | 109019 | 364.5 | 0 | 15522 | 10000 | 16800 | 0 | 42322 | 218 | 38.82% | 60% | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 152 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB PANTANOS DE CENTLA | TABASCO | CENTLA | CARLOS A. MADRAZO | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 5699 | 135699 | 6000 | 0 | 8240 | 10000 | 111760 | 0 | 130000 | 6000 | 95.8% | 66% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
110 | 154 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | RB SIERRA DE TAMAULIPAS | TAMAULIPAS | CASAS | SUBIDA DE PALMAS | 6000 | 0 | 12000 | 102000 | 5261 | 125261 | 2400 | 6000 | 0 | 12000 | 30000 | 0 | 48000 | 2400 | 38.31% | 47% | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1
111 | 20 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB LA SEPULTURA | CHIAPAS | JIQUIPILAS | TILTEPEC | 10000 | 19301 | 15000 | 348000 | 17199 | 409500 | 40000 | 10000 | 19301 | 15000 | 196000 | 0 | 240301 | 30000 | 58.68% | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
112 | 22 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB LA SEPULTURA | CHIAPAS | VILLAFLORES | RICARDO FLORES MAGÓN | 6000 | 22133.6 | 9000 | 201600 | 10466.4 | 249200 | 25000 | 6000 | 22133.6 | 9000 | 106800 | 0 | 143933.6 | 15000 | 57.75% | 60% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3
113 | 23 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB LA ENCRUCIJADA | CHIAPAS | VILLA COMALTITLÁN | EL ESCOBO | 0 | 54606 | 26624 | 191800 | 11970 | 285000 | 60000 | 0 | 54606 | 26624 | 109891 | 0 | 191121 | 39000 | 67.06% | 65% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2
114 | 24 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB LA ENCRUCIJADA | CHIAPAS | PIJIJIAPAN | LAS CUACHES | 0 | 28740 | 14160 | 100800 | 6300 | 150000 | 50000 | 0 | 28740 | 14160 | 100800 | 0 | 143700 | 45000 | 95.8% | 90% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
115 | 91 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | MN YAXCHILÁN | CHIAPAS | OCOSINGO | FRONTERA COROZAL | 0 | 37049.18 | 10400.82 | 216000 | 11550 | 275000 | 6000 | 0 | 37049.18 | 10400.82 | 216000 | 0 | 263450 | 6000 | 95.8% | 66% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 100 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | FRONTERA COROZAL | 0 | 37049.18 | 10400.82 | 216000 | 11550 | 275000 | 7000 | 0 | 37049.18 | 10400.82 | 216000 | 0 | 263450 | 7000 | 95.8% | 67% | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 106 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | LACANJÁ CHANSAYAB | 0 | 1025.3 | 17334.7 | 384000 | 17640 | 420000 | 10000 | 0 | 1025.3 | 17334.7 | 384000 | 0 | 402360 | 10000 | 95.8% | 59% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 111 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | MN BONAMPAK | CHIAPAS | OCOSINGO | LACANJÁ CHANSAYAB | 0 | 9439.18 | 10400.82 | 248400 | 11760 | 280000 | 4800 | 0 | 9439.18 | 10400.82 | 248400 | 0 | 268240 | 4800 | 95.8% | 56% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 116 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | APFF NAHÁ | CHIAPAS | OCOSINGO | NAHA | 0 | 27245.71 | 12134.29 | 257600 | 13020 | 310000 | 3000 | 0 | 27245.71 | 12134.29 | 109200 | 0 | 148580 | 2100 | 47.92% | 70% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
120 | 117 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | PN CAÑÓN DEL SUMIDERO | CHIAPAS | CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | 0 | 20733.6 | 18000 | 200000 | 10466.4 | 249200 | 20000 | 0 | 20733.6 | 18000 | 155400 | 0 | 194133.6 | 5000 | 77.9% | 80% | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2
121 | 119 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | NUEVA PALESTINA | 0 | 13025.3 | 17334.7 | 372000 | 17640 | 420000 | 10000 | 0 | 13025.3 | 17334.7 | 372000 | 0 | 402360 | 10000 | 95.8% | 63% | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 120 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | APFF METZABOK | CHIAPAS | OCOSINGO | PUERTO BELLO METZABOK | 0 | 11385.71 | 12134.29 | 244720 | 11760 | 280000 | 2800 | 0 | 11385.71 | 12134.29 | 103740 | 0 | 127260 | 1960 | 45.45% | 70% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1
123 | 127 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | OCOSINGO | SAN CARALAMPIO | 0 | 13039.18 | 10400.82 | 244800 | 11760 | 280000 | 6000 | 0 | 13039.18 | 10400.82 | 157200 | 0 | 180640 | 6000 | 64.51% | 57% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 130 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | APRN ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL EN LOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA CONCORDIA, ÁNGEL ALBINO CORZO, VILLA FLORES Y JIQUIPILAS, CHIAPAS | CHIAPAS | VILLA CORZO | FRANCISCO MURGUÍA | 0 | 22733.6 | 16000 | 200000 | 10466.4 | 249200 | 116735 | 0 | 22733.6 | 16000 | 72000 | 0 | 110733.6 | 67700 | 44.43% | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2
125 | 132 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | CHIAPAS | MARAVILLA TENEJAPA | LA DEMOCRACIA | 0 | 1229.18 | 10400.82 | 165600 | 7770 | 185000 | 7500 | 0 | 1229.18 | 10400.82 | 165600 | 0 | 177230 | 7500 | 95.8% | 83% | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 138 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB SELVA EL OCOTE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | NUEVO SAN JUAN CHAMULA | 0 | 14920 | 15000 | 200000 | 10080 | 240000 | 40000 | 0 | 14920 | 15000 | 165600 | 0 | 195520 | 40000 | 81.46% | 82% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
127 | 141 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB SELVA EL OCOTE | CHIAPAS | CINTALAPA | LAS MERCEDITAS | 0 | 13058.2 | 15000 | 128000 | 6841.8 | 162900 | 21000 | 0 | 13058.2 | 15000 | 81200 | 0 | 109258.2 | 21000 | 67.07% | 81% | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
128 | 145 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB SELVA EL OCOTE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | ARMANDO ZEBADÚA | 0 | 15440 | 15000 | 142000 | 7560 | 180000 | 30000 | 0 | 15440 | 15000 | 90400 | 0 | 120840 | 30000 | 67.13% | 60% | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
129 | 3 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF BALA'AN K'AAX | QUINTANA ROO | JOSÉ MARÍA MORELOS | SABANA SAN FRANCISCO | 0 | 42000 | 17000 | 111000 | 7453 | 177453 | 5000 | 0 | 42000 | 17000 | 34500 | 0 | 93500 | 1550 | 52.69% | 31% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 8 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB RÍA CELESTÚN | CAMPECHE | CALKINÍ | ISLA ARENA | 0 | 36700 | 11000 | 102300 | 6576 | 156576 | 17000 | 0 | 36700 | 11000 | 83700 | 0 | 131400 | 13909 | 83.92% | 80% | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
131 | 21 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN ARRECIFE ALACRANES | YUCATÁN | PROGRESO | PROGRESO | 0 | 40000 | 11640 | 108360 | 7015 | 167015 | 30000 | 0 | 40000 | 11639.99 | 108360 | 0 | 159999.99 | 25000 | 95.79% | 83% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 26 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN TULUM | QUINTANA ROO | TULUM | TULUM | 0 | 50900 | 24500 | 169600 | 10741 | 255741 | 664 | 0 | 11252.77 | 24500 | 102600 | 0 | 138352.77 | 664 | 54.09% | 60% | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
133 | 27 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB RÍA LAGARTOS | YUCATÁN | TIZIMÍN | NUEVO MUNDO | 0 | 32500 | 11250 | 106250 | 6576 | 156576 | 13000 | 0 | 32500 | 11250 | 106250 | 0 | 150000 | 13000 | 95.8% | 100% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
134 | 47 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF OTOCH MA'AX YETEL KOOH | YUCATÁN | VALLADOLID | VILLA DE GUADALUPE | 0 | 9000 | 8000 | 63000 | 3507 | 83507 | 100 | 0 | 5000 | 8000 | 27000 | 0 | 40000 | 50 | 47.9% | 65% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
135 | 53 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CALAKMUL | CAMPECHE | CALAKMUL | INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT | 0 | 46400 | 5000 | 138600 | 8330 | 198330 | 189000 | 0 | 34790.51 | 5000 | 121000 | 0 | 160790.51 | 170100 | 81.07% | 90% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
136 | 54 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CALAKMUL | CAMPECHE | HOPELCHÉN | X-CANHÁ | 0 | 46400 | 5000 | 138600 | 8330 | 198330 | 189000 | 0 | 35303.42 | 5000 | 121000 | 0 | 161303.42 | 170100 | 81.33% | 90% | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
137 | 55 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CALAKMUL | CAMPECHE | CALAKMUL | DOS LAGUNAS SUR | 0 | 46400 | 5000 | 138600 | 8330 | 198330 | 189000 | 0 | 33018.46 | 5000 | 121000 | 0 | 159018.46 | 170100 | 80.17% | 90% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
138 | 64 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB ARRECIFES DE SIAN KA'AN | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | PUNTA HERRERO | 0 | 23600 | 19000 | 147400 | 8330 | 198330 | 73300 | 0 | 15658 | 19000 | 41800 | 0 | 76458 | 73300 | 38.55% | 40% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 65 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB SIAN KA'AN | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | ANDRÉS QUINTANA ROO | 0 | 26000 | 20000 | 154000 | 8768 | 208768 | 11000 | 0 | 18260 | 20000 | 41800 | 0 | 80060 | 11000 | 38.34% | 40% | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 67 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB SIAN KA'AN | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | TRES REYES | 0 | 26000 | 20000 | 154000 | 8768 | 208768 | 11900 | 0 | 16810 | 20000 | 44000 | 0 | 80810 | 11900 | 38.7% | 45% | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 68 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB ARRECIFES DE SIAN KA'AN | QUINTANA ROO | TULUM | JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN) | 0 | 23600 | 19000 | 147400 | 8330 | 198330 | 75800 | 0 | 12250 | 19000 | 44000 | 0 | 75250 | 75800 | 37.94% | 40% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 72 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF YUM-BALAM | QUINTANA ROO | LÁZARO CÁRDENAS | SOLFERINO | 0 | 24000 | 16000 | 120000 | 7015 | 167015 | 2500 | 0 | 24000 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 1150 | 23.94% | 45% | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 73 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF YUM-BALAM | QUINTANA ROO | LÁZARO CÁRDENAS | CHIQUILÁ | 0 | 24000 | 16000 | 120000 | 7015 | 167015 | 2800 | 0 | 24000 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 1000 | 23.94% | 45% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 79 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF OTOCH MA'AX YETEL KOOH | YUCATÁN | VALLADOLID | YOKDZONOT NUEVO | 0 | 9000 | 8000 | 63000 | 3507 | 83507 | 100 | 0 | 6000 | 8000 | 22000 | 0 | 36000 | 60 | 43.11% | 65% | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1
145 | 89 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF BALA'AN K'AAX | QUINTANA ROO | JOSÉ MARÍA MORELOS | CANDELARIA II | 0 | 42000 | 17000 | 111000 | 7453 | 177453 | 5000 | 0 | 42000 | 17000 | 34500 | 0 | 93500 | 1550 | 52.69% | 30% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 108 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CARIBE MEXICANO | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | MAHAHUAL | 3000 | 50000 | 12000 | 135000 | 8768 | 208768 | 1300 | 2384 | 36379.71 | 12000 | 48000 | 0 | 98763.71 | 867 | 47.3% | 67% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2
147 | 114 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB BANCO CHINCHORRO | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | CAYO CENTRO | 1400 | 42000 | 15000 | 111600 | 7453 | 177453 | 144460 | 1400 | 28750 | 15000 | 18000 | 0 | 63150 | 144460 | 35.58% | 35% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
148 | 121 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN ARRECIFES DE XCALAK | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | XCALAK | 1500 | 37500 | 15000 | 96000 | 6576 | 156576 | 17949 | 0 | 15828.2 | 15000 | 18000 | 0 | 48828.2 | 17949 | 31.18% | 25% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2
149 | 124 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ | CANCÚN | 0 | 44200 | 11000 | 124800 | 7891 | 187891 | 50 | 0 | 33635.91 | 11000 | 62400 | 0 | 107035.91 | 42 | 56.96% | 79% | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2
150 | 128 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CARIBE MEXICANO | QUINTANA ROO | TULUM | AKUMAL | 600 | 9400 | 12000 | 108000 | 5699 | 135699 | 1653 | 600 | 9400 | 12000 | 49200 | 0 | 71200 | 660 | 52.46% | 80% | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
151 | 131 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CARIBE MEXICANO | QUINTANA ROO | TULUM | TULUM | 1622 | 53163 | 12000 | 145935 | 9326 | 222046 | 12000 | 1622 | 26727 | 12000 | 46575 | 0 | 86924 | 6310 | 39.14% | 60% | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1
152 | 140 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN ARRECIFE DE PUERTO MORELOS | QUINTANA ROO | PUERTO MORELOS | PUERTO MORELOS | 607.8 | 59236.16 | 8956.04 | 171200 | 10523 | 250523 | 9066 | 607.8 | 37104.23 | 8956.04 | 72042.05 | 0 | 118710.12 | 9066 | 47.38% | 49% | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3
TOTALES | [6 empty] | 650889.39 | 4521560.86 | 2265261.75 | 23218288 | 1344000 | 32000000 | 4271368.4 | 563084.69 | 3858800.84 | 2257219.53 | 13188558.05 | 0 | 19867663.11 | 3021212.35 | 62.09% |  | 310 | 671 | 91 | 281 | 1353 | 58 | 68 | 87 | 213