## PROMANP_FANP_AFF_3_2018
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2018 COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE ANP REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL 3ER TRIMESTRE DE 2018
# | FOLIO | REGIONAL | ÁREA NATURAL PROTEGIDA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INVERSION AUTORIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA | AVANCE FINANCIERO (%) | AVANCE FÍSICO (%) | NÚMERO DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 44 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF CORREDOR BIOLÓGICO CHICHINAUTZIN | ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. (ENDESU) | ELCA para regular actividades turístico recreativas (senderismo, campismo, ciclismo, visitas a sitios arqueológicos en los Municipios de Tlayacapan y Tololoapan). | 250000 | 250000 | 100% | 85% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
2 | 37 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF NEVADO DE TOLUCA | ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. (ENDESU) | ELCA para regular las actividades turístico recreativas (senderismo, ciclismo, campismo, recorrido a caballo y observación de fauna) en el Parque ecoturístico ecológico ejidal de Cacalomacán, El Mapa, La Canoa, Laguna Seca, La Ciénega, Parque Ecoturístico de los Bienes Comunales de Calimaya, Parque de los Venados y Centro Acuícola Calimaya. | 250000 | 187500 | 75% | 85% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
3 | 47 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN EL CHICO | NEEK MUNDO SUSTENTABLE S.C. | Estudios técnicos | 187000 | 140250 | 75% | 70% | 1 | Estudios técnicos de diagnóstico
4 | 49 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN EL TEPOZTECO | CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD S.C | Estudios técnicos | 200000 | 150000 | 75% | 88% | 1 | Estudios técnicos de diagnóstico
5 | 40 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN EL TEPOZTECO | ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. (ENDESU) | ELCA para regular las actividades turístico recreativas (senderismo, ciclismo, visita a sitios arqueológicos, rappel, escalada y espeleísmo) en el Cerro El Tepozteco, así como en la subzona de Asentamientos Humanos San Juan Tlacotenco, Santo Domingo, Ocotitlán y Amatlán de Quetzalcóatl. | 200000 | 200000 | 100% | 88% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
6 | 52 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB BARRANCA DE METZTITLÁN | ASOCIACIÓN DE SILVICULTORES DEL ESTADO DE HIDALGO A.C. | Subzonificación | 150000 | 112500 | 75% | 75% | 1 | Subzonificación
7 | 50 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB TEHUACÁN-CUICATLÁN | NEEK MUNDO SUSTENTABLE S.C. | Estudios técnicos | 200000 | 150000 | 75% | 50% | 1 | Estudios técnicos de diagnóstico
8 | 72 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | MN BONAMPAK | NIMALARI: ECOCULTURA SUSTENTABLE AC | ELCA para actividades turísticas en el sendero Monumento arqueológico Bonampak, y Río Lacanjá (Fluvial) hasta llegar a desembocadura del Río Lacantún | 250000 | 187500 | 75% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
9 | 74 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | MN YAXCHILÁN | NIMALARI: ECOCULTURA SUSTENTABLE AC | ELCA para actividades turísticas en el sendero Monumento arqueológico Yaxchilán y Río Usumacinta (recorrido fluvial hasta la zona arqueológica) y sendero La Garganta | 250000 | 187500 | 75% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
10 | 73 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | NIMALARI: ECOCULTURA SUSTENTABLE AC | ELCA para actividades turísticas en el Río Tzendales (fluvial y terrestre), Guacamayas, Laguna Miramar, Río Jatate, intersección Río Perlas hasta llegar a Laguna Miramar, Ixcan, Laguna Lacanjá (terrestre) y Río Lacanjá (fluvial) | 250000 | 187500 | 75% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
11 | 12 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF MADERAS DEL CARMEN | FUEGO VERDE S.C | ELCA para actividades recreativas en los parajes "El Jardín", El cañón de la Media Luna, Boquillas Viejo y Dunas-Cañón de Boquillas | 155110 | 77555 | 50% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
12 | 15 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | APFF SIERRA DE ÁLVAREZ | LEVKA ECO ASESORES, S. C. | Consulta pública | 100000 | 100000 | 100% | 100% | 1 | Consulta pública para Programas de Manejo
13 | 13 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | MN RÍO BRAVO DEL NORTE | FUEGO VERDE S.C | ELCA para actividades turísticas en los parajes La Pantera-Boquillas del Carmen (Sección Ocampo), Boquillas del Carmen-La Linda (Sección Maderas) y La Linda-Valencia | 155110 | 77555 | 50% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
14 | 16 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | PN EL SABINAL | LEVKA ECO ASESORES, S. C. | Consulta pública | 50000 | 37500 | 75% | 100% | 1 | Consulta pública para Programas de Manejo
15 | 20 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMÍ | CONSULTORIA ASESORIA Y MANEJO ESTRATEGICO S.C. | ELCA para actividades recreativas en Ejido La Flor, Rancho san Ignacio (pinturas rupestres), zona donde cayó el cohete Athena, zona del silencio (ejidos Vicente Guerrero-Las Lilas) y estación Charcas de Sal y Ejido la Soledad (La Noria). | 105000 | 52500 | 50% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
16 | 22 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF BAVISPE | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO | Tenencia de la tierra | 350000 | 175000 | 50% | 50% | 1 | Estudios de tenencia de la tierra
17 | 23 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RB ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO | Tenencia de la tierra | 323880 | 161940 | 50% | 35% | 1 | Estudios de tenencia de la tierra
18 | 25 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR | CONDES A.C. | Subzonificación | 150000 | 75000 | 50% | 40% | 1 | Subzonificación
19 | 7 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APFF MÉDANOS DE SAMALAYUCA | ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. (ENDESU) | ELCA para actividades turísticas | 250000 | 187500 | 75% | 80% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
20 | 6 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN SIERRA DE ÓRGANOS | ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. (ENDESU) | ELCA para actividades turísticas | 229000 | 171750 | 75% | 80% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
21 | 1 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO ESPACIOS Y CONECTIVIDAD SAMUEL RUIZ AC | ELCA para actividades turísticas (senderismo, paseos en lancha y observación de aves) en la Subzona de Uso Público | 248000 | 186000 | 75% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
22 | 76 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | GOLFO DE CALIF0RNIA | BETA DIVERSIDAD A.C. | Estudio Previo Justificativo | 378500 | 283875 | 75% | 65% | 1 | Estudios previos justificativos para declaratorias de ANP marinas
23 | 59 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB EL VIZCAÍNO | COSTA SALVAJE AC | Consulta pública | 50000 | 37500 | 75% | 80% | 1 | Consulta pública para Programas de Manejo
24 | 65 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB ZONA MARINA BAHÍA DE LOS ANGELES, CANALES DE BALLENAS Y DE SALSIPUEDES | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | ELCA para actividades turísticas que comprenda: 1) Para actividades buceo libre y autónomo en los sitios: Punta el pescador, Punta Puerto Don Juan, Coronadito, Sur de la ventana, piedras ahogadas, Los Choros, Zona Ángeles, Los Machos, El alcatraz, El estatón, El Refugio, Pata, La mona, Ventana, Calavera, Bota, Estanque y Punta el diablo, y 2) Actividades de playa en las playas de Isla Ventana, Bony y playa sur, Islote el pescador, Isla Coronado, Isla Mitlan, Isla Pata, Playa estero las caguamas, Playas las ánimas, Playa san Rafael, y 3) Nado y observación con tiburón ballena | 250000 | 125000 | 50% | 50% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
25 | 56 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | APFF YUM-BALAM, RB TIBURÓN BALLENA y RB CARIBE MEXICANO | RED DE TURISMO SUSTENTABLE Y DESARROLLO SOCIAL A.C. | ELCA para regular las actividades turístico recreativas de observación y nado de tiburón ballena en 3 ANP del Caribe Mexicano. | 250000 | 125000 | 50% | 70% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
26 | 60 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CARIBE MEXICANO | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | ELCA para actividades turístico recreativas (excepto nado y observación con tortugas marinas) en la Bahía de Akumal | 133200 | 66600 | 50% | 30% | 1 | Estudios de Límite de Cambio Aceptable, para regular las actividades turístico-recreativas en las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación
27 | 64 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | SONDA DE CAMPECHE | BETA DIVERSIDAD A.C. | Estudio Previo Justificativo | 383200 | 287400 | 75% | 60% | 1 | Estudios previos justificativos para declaratorias de ANP marinas
TOTAL | [5 empty] | 5748000 | 3980425 | 69.25%