## PROMANP_MB_AFF_2 2018
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2018 COMPONENTE DE MONITOREO BIOLÓGICO REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL 2DO TRIMESTRE DE 2018
# | FOLIO | REGIONAL | ÁREA NATURAL PROTEGIDA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INVERSION AUTORIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA | AVANCE FINANCIERO (%) | AVANCE FÍSICO (%) | NÚMERO DE METAS | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 49 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | PN EL CHICO | CIENCIA Y COMUNIDAD POR LA CONSERVACIÓN A.C. | MONITOREO DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES DEL PN EL CHICO | 210000 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
2 | 52 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB SIERRA GORDA RB SIERRA DEL ABRA TANCHIPA APFF SIERRA DE ÁLVAREZ RB SIERRA GORDA DE GUANAJUATO RPC EL CIELO RB SIERRA DE TAMAULIPAS | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL PARA EL BIENESTAR SOCIAL A.C. | MONITOREO COMUNITARIO DE GUACAMAYA VERDE EN LA SIERRA GORDA | 285000 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
3 | 48 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF CIÉNEGAS DEL LERMA | DUCKS UNLIMITED DE MEXICO, A.C | MONITOREO ESTACIONAL DEL PATO MEXICANO EN LAS CIÉNEGAS DEL LERMA | 314000 | 0 | 0% | 0% | 0
4 | 50 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | APFF NEVADO DE TOLUCA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS | MONITOREO PARA CORROBORAR LA PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL ZACATUCHE EN LA PARTE NORTE Y ORIENTE DEL NEVADO DE TOLUCA | 323100 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
5 | 44 | CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | RB MARIPOSA MONARCA | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | MONITOREO BIOLÓGICO DE LAS COMUNIDADES AVIFAUNÍSTICAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA | 227500 | 0 | 0% | 10% | 1 | Monitoreo
6 | 67 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB LA ENCRUCIJADA | TIERRA DE AVES A.C. | FORTALECIMIENTO DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO DE AVES MIGRATORIAS EN LA ENCRUCIJADA | 350000 | 175000 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
7 | 66 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB VOLCÁN TACANÁ | ECOLOGÍA, SUSTENTABILIDAD E INNOVACIÓN ESI A. C. | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO COMUNITARIO DE AVES EN VOLCÁN TACANÁ | 300000 | 150000 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
8 | 54 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | APRN ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL EN LOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA CONCORDIA, ÁNGEL ALBINO CORZO, VILLA FLORES Y JIQUIPILAS, CHIAPAS | TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA A.C. | MONITOREO DE MURCIÉLAGOS EN LA ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL EN LOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA CONCORDIA, ÁNGEL ALBINO CORZO, VILLA FLORES Y JIQUIPILAS, CHIAPAS | 250000 | 125000 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
9 | 57 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | APFF BOQUERÓN DE TONALÁ | BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOCIAL BIOSOC AC | MONITOREO DE FELINOS Y SUS PRESAS EN EL BOQUERÓN DE TONALÁ | 175000 | 87500 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
10 | 60 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | MN YAGUL | BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOCIAL BIOSOC AC | MONITOREO DE FELINOS Y SUS PRESAS EN YAGUL | 135000 | 67500 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
11 | 59 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | PN BENITO JUÁREZ | BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOCIAL BIOSOC AC | MONITOREO DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN EL PN BENITO JUÁREZ | 135000 | 67500 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
12 | 55 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | PN CAÑÓN DEL SUMIDERO | TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA A.C. | MONITOREO DE AVES TERRESTRES Y ACUÁTICAS EN EL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO | 325038.66 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
13 | 53 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | RB MONTES AZULES | TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA A.C. | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MONITOREO DEL PECARÍ DE LABIOS BLANCOS EN MONTES AZULES | 390000 | 195000 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
14 | 64 | FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | PN CAÑÓN DEL SUMIDERO | ECOLOGÍA, SUSTENTABILIDAD E INNOVACIÓN ESI A. C. | MONITOREO DEL COCODRILO DE RÍO EN EL PN CAÑÓN DEL SUMIDERO | 259884 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
15 | 9 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB SIERRA DEL ABRA TANCHIPA | INCIDENCIA Y GOBERNANZA AMBIENTAL A. C. | MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE PSITÁCIDOS EN LA SIERRA DEL ABRA TANCHIPA | 320000 | 160000 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
16 | 11 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | RB MAPIMÍ | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | MONITOREO DE LA TORTUGA DEL BOLSÓN EN MAPIMÍ | 232200 | 116100 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
17 | 12 | NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | PN CUMBRES DE MONTERREY | ESPECIES SOCIEDAD Y HABITAT A.C. | ECOLOGÍA DEL MURCIÉLAGO MAGUEYERO MAYOR EN EL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY | 310000 | 155000 | 50% | 0% | 1 | Monitoreo
18 | 16 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SINALOA) SANTUARIO PLAYA CEUTA | CONSELVA, COSTAS Y COMUNIDADES, A.C. | MONITOREO DE LA POBLACIÓN DEL OSTRERO AMERICANO EN LA ZONA COSTERA ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA EN SINALOA Y SANTUARIO PLAYA CEUTA | 531000 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
19 | 15 | NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SINALOA) | CONSELVA, COSTAS Y COMUNIDADES, A.C. | MONITOREO DE LA POBLACIÓN DEL PELÍCANO PARDO EN LAS BAHÍAS DE MAZATLÁN, ENSENADA PABELLONES, SANTA MARÍA, NAVACHISTE Y OHUIRA | 427000 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
20 | 2 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | PN CUMBRES DE MAJALCA | PROTECCION DE LA FAUNA MEXICANA A.C. | MONITOREO DE ÁGUILA REAL EN EL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA | 249800 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
21 | 1 | NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | APFF TUTUACA APFF CAMPO VERDE RB JANOS | SOLUCIONES AMBIENTALES ITZENI A.C. | SEGUIMIENTO AL MONITOREO BIOLÓGICO DE OSO NEGRO AMERICANO EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL | 325000 | 162500 | 50% | 10% | 1 | Monitoreo
22 | 40 | OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE Y DESARROLLO COMUNITARIO COVIDEC. A.C. | MONITOREO DE FELINOS SILVESTRES EN MARISMAS NACIONALES NAYARIT | 250000 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
23 | 7 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | RB ISLA GUADALUPE | ECOCIMATI A.C. | DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL ZÍFIDO DE CUVIER Y OTROS CETÁCEOS EN ISLA GUADALUPE | 500000 | 250000 | 50% | 10% | 1 | Monitoreo
24 | 21 | PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE | PN ZONA MARINA DEL ARCHIPIÉLAGO DE ESPÍRITU SANTO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | MONITOREO DE PECES E INVERTEBRADOS MARINOS EN ESPÍRITU SANTO | 362200 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
25 | 36 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN ARRECIFES DE COZUMEL APFF LA PORCIÓN NORTE Y LA FRANJA COSTERA ORIENTAL, TERRESTRES Y MARINAS DE LA ISLA DE COZUMEL | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | EVALUACIÓN DE LA SALUD ARRECIFAL EN EL COMPLEJO DE ANP COZUMEL | 260000 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
26 | 24 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | PN COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC APFF MANGLARES DE NICHUPTÉ | CENTINELAS DE AGUA A.C. | DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SITIOS ESPECIFICOS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: PARQUE NACIONAL COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC Y EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA MANGLARES DE NICHUPTÉ | 252150 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
27 | 38 | PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | RB CARIBE MEXICANO | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | MONITOREO DE ELASMOBRANQUIOS EN EL NORTE DEL CARIBE MEXICANO | 302150 | 0 | 0% | 0% | 1 | Monitoreo
28 | 41 | PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO SANTUARIO PLAYA DE RANCHO NUEVO | RANCHO SAN JOSE 1960 A.C. | ANÁLISIS DE LA PERDIDA DE PLAYA PARA LA ANIDACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL SANTUARIO PLAYA RANCHO NUEVO Y ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO, TAMAULIPAS | 165000 | 82500 | 50% | 5% | 1 | Monitoreo
TOTAL | [5 empty] | 8166022.66 | 1793600 | 21.96%